Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	1

1.1. Наименование и условное обозначение работы	1

Наименование работы: «Разработка системы электронных очередей для отделений СберБанка».	1

Условное обозначение: СЭО-СБ.01.2025	1

Кодовое наименование проекта: "QueueFlow Sber Edition"	1

Версия ТЗ: 2.0	1

Дата составления: 15 сентября 2025 г.	1

1.2. Наименование предприятий Заказчика и Исполнителя	1

Заказчик:	1

Публичное акционерное общество «СберБанк России»	1

Юридический адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19	1

Банк: ГУ Банка России по ЦФО	1

Ответственное лицо от Заказчика:	1

Петров Александр Сергеевич	1

Должность: Начальник управления цифровой трансформации	1

Исполнитель:	1

Индивидуальный предприниматель Иваненко Дмитрий Кириллович	1

Юридический адрес: 123456, г. Москва, ул. Примерная, д. 10, кв. 25	1

1.3. Сроки выполнения	1

Общий срок выполнения работ: с 30 сентября 2025 г. по 13 апреля 2026 г.	1

Продолжительность: 196 календарных дней (28 недель)	1

Промежуточные сроки:	1

Подготовительный  30.09.2025 10.10.2025	1

Анализ требований  11.10.2025  30.10.2025	1

Проектирование  01.11.2025 15.12.2025	1

Разработка  16.12.2025  28.02.2026	1

Тестирование  01.03.2026  20.03.2026	1

Pilot-внедрение  21.03.2026  10.04.2026	1

Сдача работ 11.04.2026  13.04.2026	1

1.4. Особые условия	1

1.4.1. Настоящее Техническое задание является неотъемлемой частью Договора № 2025/09-123 от 25 сентября 2025 г.	1

1.4.2. Все изменения и дополнения к ТЗ оформляются Дополнительными соглашениями к Договору.	1

1.4.3. Заказчик имеет право вносить изменения в ТЗ не более 3 раз за весь период разработки.	1

1.4.4. Исполнитель обязуется в течение 5 рабочих дней предоставить оценку влияния изменений на сроки и стоимость работ.	1

1.4.5. Работы выполняются в помещении Исполнителя с использованием собственного оборудования.	2

1.4.6. Заказчик предоставляет доступ к тестовой среде банка для интеграционного тестирования.	2

1.5. Нормативные ссылки	2

При разработке системы должны быть учтены следующие нормативные документы:	2

1. ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»	2

2. ГОСТ 19.001-77 «Общие положения»	2

3. ГОСТ 19.101-77 «Виды программ и программных документов»	2

4. ГОСТ 19.102-77 «Стадии разработки»	2

5. ГОСТ 19.301-79 «Программа и методика испытаний»	2

6. ГОСТ 19.401-78 «Текст программы. Требования к содержанию и оформлению»	2

7. ГОСТ 19.402-78 «Описание программы»	2

8. ГОСТ 19.403-78 «Ведомость держателей подлинников»	2

9. ГОСТ 19.404-78 «Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению»	2

10. ГОСТ 19.502-78 «Общее описание»	2

11. ГОСТ 19.503-79 «Руководство системного программиста»	2

12. ГОСТ 19.504-79 «Руководство программиста»	2

13. ГОСТ 19.505-79 «Руководство оператора»	2

14. ГОСТ 19.506-79 «Описание применения»	2

15. ГОСТ 19.508-79 «Руководство по техническому обслуживанию»	2

16. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»	2

17. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»	2

18. Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»	2

19. Стандарты Банка России: СТО БР ИББС-1.0-2014, СТО БР ИББС-1.1-2014	2

20. Политика информационной безопасности ПАО «СберБанк»	2

21. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 «Информационная технология. Процессы жизненного цикла программных средств»	2

1.6. Термины и определения	2

1. Система электронных очередей (СЭО) — автоматизированная система управления потоками посетителей в отделениях банка.	2

2. Клиент — физическое или юридическое лицо, обратившееся в отделение банка за получением услуг.	2

3. Талон — электронный или бумажный документ, содержащий уникальный номер, информацию об услуге и приблизительное время ожидания.	2

4. Оператор — сотрудник банка, осуществляющий обслуживание клиентов через автоматизированное рабочее место.	2

5. Окно обслуживания — физическое или логическое место, где оператор оказывает услуги клиентам.	2

6. Табло — электронное средство отображения информации для клиентов о текущем состоянии очереди.	2

7. Терминал самообслуживания — устройство для самостоятельной регистрации клиентов в очереди.	2

8. Модуль — логически завершенная часть программного обеспечения, выполняющая определенную функцию.	3

9. Администратор системы — сотрудник банка, имеющий права на настройку и управление системой.	3

10. Интеграция — процесс обеспечения взаимодействия СЭО с другими информационными системами банка.	3

11. API (Application Programming Interface) — интерфейс программирования приложений для взаимодействия с системой.	3

12. СУБД — система управления базами данных.	3

13. MTBF (Mean Time Between Failures) — среднее время наработки на отказ.	3

14. MTTR (Mean Time To Repair) — среднее время восстановления после отказа.	3

15. SLA (Service Level Agreement) — соглашение об уровне обслуживания.	3

16. UI (User Interface) — пользовательский интерфейс.	3

17. UX (User Experience) — пользовательский опыт.	3

18. RBAC (Role-Based Access Control) — ролевая модель управления доступом.	3

19. Критический сбой — отказ системы, приводящий к полной остановке обслуживания клиентов.	3

20. Пилотное внедрение — опытная эксплуатация системы в ограниченном количестве отделений.	3

1.7. Общие положения по внесению изменений	3

1.7.1. Процедура внесения изменений в ТЗ:	3

1. Инициатор изменений направляет официальный запрос с обоснованием необходимости изменений.	3

1. В течение 3 рабочих дней формируется рабочая группа для рассмотрения запроса.	3

1. Рабочая группа в течение 5 рабочих дней проводит анализ влияния изменений.	3

1. Результаты анализа оформляются протоколом совещания.	3

1. При положительном решении разрабатывается проект Дополнительного соглашения.	3

1. Дополнительное соглашение подписывается обеими сторонами.	3

1. Изменения вступают в силу с даты подписания Дополнительного соглашения.	3

1.7.2. Ограничения на внесение изменений:	3

- Не допускаются изменения, увеличивающие объем работ более чем на 30%.	3

- Не допускаются изменения, затрагивающие уже реализованные модули без технико-экономического обоснования.	3

- Изменения в требованиях к безопасности не обсуждаются и принимаются безусловно.	3

1.7.3. Учет изменений:	3

- Все изменения регистрируются в Журнале изменений.	3

- Каждому изменению присваивается уникальный идентификатор.	3

- Поддерживается история изменений с указанием версий документа.	3

2. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	3

2.1. Цель разработки	4

2.1.1. Основная цель: Создание универсальной, масштабируемой и отказоустойчивой системы электронных очередей для повышения качества обслуживания клиентов отделений ПАО «СберБанк».	4

2.1.2. Стратегические цели:	4

- Повышение конкурентоспособности банка за счет современных технологий обслуживания.	4

- Создание единого стандарта обслуживания во всех отделениях.	4

- Формирование цифрового имиджа банка как технологически продвинутой организации.	4

- Сбор данных для анализа поведения клиентов и оптимизации бизнес-процессов.	4

2.1.3. Тактические цели:	4

- Снижение субъективного фактора при распределении клиентов.	4

- Оптимизация нагрузки на сотрудников отделений.	4

- Уменьшение времени простоя операторов.	4

- Повышение точности прогнозирования загруженности отделений.	4

2.2. Область применения	4

2.2.1. Географический охват:	4

- Первоначально: 3 пилотных отделения в Москве.	4

- Первый этап внедрения: 50 отделений в городах-миллионниках.	4

- Полное внедрение: все отделения банка на территории РФ (более 14 000 точек).	4

2.2.2. Типы отделений:	4

- Центральные отделения (полный спектр услуг).	4

- Филиалы (ограниченный спектр услуг).	4

- Операционные офисы.	4

- Отделения в торговых центрах.	4

- Мобильные отделения.	4

2.2.3. Временные характеристики:	4

- Круглосуточная работа терминалов самообслуживания.	4

- Работа в часы работы отделений (обычно с 9:00 до 20:00).	4

- Возможность работы в праздничные и выходные дни.	4

2.3. Целевая аудитория	4

2.3.1. Первичные пользователи (непосредственные):	4

Клиенты банка,  Неограничено,  Получение талона, отслеживание очереди  От 1 раза в месяц до ежедневно	4

Операторы,  3-10 на отделение,  Вызов клиентов, управление статусом  Ежедневно, постоянно	4

Администраторы,  1-2 на отделение,  Настройка системы, отчетность  Ежедневно, периодически	4

2.3.2. Вторичные пользователи (опосредованные):	4

- Руководители отделений (аналитика, мониторинг).	4

- Региональные менеджеры (сравнительный анализ отделений).	5

- Сотрудники центрального офиса (планирование, развитие сети).	5

- IT-специалисты банка (техническая поддержка, интеграция).	5

2.3.3. Особые категории пользователей:	5

- Люди с ограниченными возможностями здоровья.	5

- Пенсионеры (требуется упрощенный интерфейс).	5

- Иностранные граждане (многоязычный интерфейс).	5

- VIP-клиенты (приоритетное обслуживание).	5

2.4. Ожидаемые результаты внедрения	5

2.4.1. Количественные показатели:	5

Среднее время ожидания  15 минут  10 минут  -33%	5

Максимальное время ожидания  45 минут  25 минут  -44%	5

Коэффициент загрузки операторов  65%  85%  +31%	5

Количество обслуженных клиентов в час  20  28  +40%	5

Процент недовольных клиентов  12%  5%  -58%	5

Время регистрации  2 минуты  30 секунд  -75%	5

2.4.2. Качественные результаты:	5

- Повышение удовлетворенности клиентов.	5

- Улучшение условий труда сотрудников.	5

- Стандартизация процесса обслуживания.	5

- Снижение конфликтных ситуаций.	5

- Улучшение имиджа банка.	5

2.4.3. Экономический эффект:	5

- Сокращение затрат на обслуживание на 15%.	5

- Увеличение пропускной способности отделений.	5

- Снижение потерь от упущенных клиентов.	5

- Оптимизация штатного расписания.	5

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ ИЛИ ПРОГРАММНОМУ ИЗДЕЛИЮ	5

3.1. Требования к функциональным характеристикам	5

3.1.1. Общие требования к функциям ПО	5

Архитектурные требования:	5

- Микросервисная архитектура с четким разделением ответственности.	5

- RESTful API для межмодульного взаимодействия.	5

- Event-driven архитектура для обработки событий в реальном времени.	5

- Поддержка горизонтального масштабирования.	5

Принципы разработки:	5

- SOLID принципы проектирования.	5

- Паттерны проектирования: MVC, Repository, Factory, Observer.	5

- Принцип наименьших привилегий при проектировании прав доступа.	5

- DRY (Don't Repeat Yourself) и KISS (Keep It Simple, Stupid).	6

3.1.2. Требования к функциям ПО	6

Детальная спецификация модулей:	6

1. Модуль администратора:	6

- Управление услугами:	6

* Создание, редактирование, удаление услуг.	6

* Настройка категорий услуг.	6

* Определение времени обслуживания для каждой услуги.	6

* Настройка приоритетов услуг.	6

- Управление окнами:	6

* Создание и конфигурация окон обслуживания.	6

* Привязка операторов к окнам.	6

* Настройка расписания работы окон.	6

* Управление статусами окон (работает, перерыв, закрыто).	6

- Управление операторами:	6

* Регистрация новых операторов.	6

* Назначение прав доступа.	6

* Настройка специализации (какие услуги может оказывать).	6

* Ведение истории работы оператора.	6

- Отчетность:	6

* 15 видов стандартных отчетов.	6

* Настраиваемые пользовательские отчеты.	6

* Экспорт в PDF, Excel, CSV.	6

* Визуализация данных (графики, диаграммы).	6

- Системные настройки:	6

* Настройка параметров табло.	6

* Управление звуковыми оповещениями.	6

* Конфигурация интеграций.	6

* Резервное копирование и восстановление.	6

2. Модуль оператора:	6

- Основной интерфейс:	6

* Отображение текущего клиента.	6

* Список ожидающих клиентов.	6

* Информация о выбранном клиенте.	6

* Таймер обслуживания.	6

- Управление очередью:	6

* Вызов следующего клиента.	6

* Повторный вызов клиента.	6

* Перевод клиента к другому оператору.	7

* Помещение клиента в отложенные.	7

- Статусы работы:	7

* "Свободен" - готов к приему.	7

* "Занят" - обслуживает клиента.	7

* "Перерыв" - временно недоступен.	7

* "Обед" - длительный перерыв.	7

* "Закрыто" - не работает.	7

- Дополнительные функции:	7

* Быстрые заметки по клиенту.	7

* Оценка сложности услуги.	7

* Статистика личной эффективности.	7

* Интеграция со сканером документов.	7

3. Модуль терминала самообслуживания:	7

- Регистрация клиента:	7

* Выбор типа клиента (физическое/юридическое лицо).	7

* Выбор услуги из иерархического меню.	7

* Ввод номера телефона (опционально).	7

* Выбор языка интерфейса.	7

- Формы выдачи талона:	7

* Печать бумажного талона.	7

* Отправка SMS с номером очереди.	7

* Отправка талона в мобильное приложение.	7

* Голосовое озвучивание номера.	7

- Специальные возможности:	7

* Режим высокой контрастности.	7

* Увеличенный шрифт.	7

* Голосовое сопровождение.	7

* Поддержка сенсорного ввода и клавиатуры.	7

- Информационные функции:	7

* Текущее время ожидания.	7

* Количество людей в очереди.	7

* Рекламные сообщения.	7

* Информация об акциях банка.	7

4. Модуль централизованного управления:	7

- Мониторинг в реальном времени:	7

* Карта отделений с индикацией загруженности.	7

* Тепловая карта активности.	7

* Тревожные уведомления (длинные очереди, неработающие терминалы).	7

* Онлайн-чат с администраторами отделений.	7

- Аналитика и отчетность:	8

* Сравнительный анализ отделений.	8

* Прогнозирование загруженности.	8

* Анализ сезонности и пиковых нагрузок.	8

* Рекомендации по оптимизации.	8

- Управление конфигурациями:	8

* Централизованное обновление настроек.	8

* Распространение шаблонов конфигураций.	8

* Управление версиями ПО.	8

* Удаленная диагностика.	8

5. Модуль мобильного приложения:	8

- Для клиентов:	8

* Предварительная запись в очередь.	8

* Отслеживание своей позиции.	8

* Получение уведомлений.	8

* Просмотр истории посещений.	8

- Для сотрудников:	8

* Удаленный мониторинг очереди.	8

* Получение уведомлений о проблемах.	8

* Быстрый доступ к отчетам.	8

3.1.3. Сценарии использования	8

Основные сценарии:	8

1. Сценарий 1: Регистрация нового клиента	8

- Актор: Клиент	8

- Предусловия: Клиент находится в отделении банка	8

- Основной поток:	8

1. Клиент подходит к терминалу самообслуживания	8

2. Выбирает язык интерфейса	8

3. Выбирает категорию услуги	8

4. Выбирает конкретную услугу	8

5. Вводит номер телефона (опционально)	8

6. Получает талон с номером очереди	8

7. Система автоматически распределяет клиента в очередь	8

- Постусловия: Клиент зарегистрирован в системе	8

2. Сценарий 2: Обслуживание клиента оператором	8

- Актор: Оператор	8

- Предусловия: Оператор авторизован в системе	8

- Основной поток:	8

1. Оператор нажимает кнопку "Следующий клиент"	8

2. Система определяет наиболее подходящего клиента	9

3. На табло отображается номер клиента и номер окна	9

4. Звуковое оповещение приглашает клиента	9

5. Оператор подтверждает начало обслуживания	9

6. По окончании обслуживания оператор закрывает сессию	9

- Постусловия: Клиент обслужен, статистика обновлена	9

Всего должно быть разработано не менее 50 детальных сценариев использования.	9

3.2. Требования к надежности	9

Общие показатели надежности:	9

- Доступность системы: 99.5% в рабочее время	9

- Время наработки на отказ (MTBF): не менее 10 000 часов	9

- Время восстановления (MTTR): не более 15 минут для критических сбоев	9

Меры обеспечения надежности:	9

1. Резервирование оборудования:	9

- Двухконтурное питание серверов	9

- RAID-массивы для хранения данных	9

- Дублирование сетевых каналов	9

2. Резервное копирование:	9

- Полное резервное копирование: ежедневно в 02:00	9

- Инкрементальное копирование: каждый час	9

- Хранение резервных копий: 90 дней локально, 365 дней в облаке	9

3. Мониторинг и оповещение:	9

- Мониторинг доступности всех компонентов	9

- Автоматическое оповещение при сбоях	9

- Эскалация инцидентов по времени без реакции	9

4. Процедуры восстановления:	9

- Автоматическое переключение на резервный сервер	9

- Восстановление из резервной копии за 30 минут	9

- Процедура отката изменений при неудачных обновлениях	9

3.3. Требования к составу и параметрам технических средств	9

Серверное оборудование:	9

Процессор  2 x Intel Xeon Silver 4310  2 x Intel Xeon Silver 4310  24 ядра, 2.1 ГГц	9

Оперативная память  128 ГБ DDR4  128 ГБ DDR4  ECC, 3200 МГц	9

Дисковая подсистема  4 x 1.92 ТБ SSD  4 x 1.92 ТБ SSD  RAID 10, NVMe	9

Сетевая карта  2 x 10 GbE  2 x 10 GbE  SFP+	9

Блок питания  2 x 1600W  2 x 1600W  Hot-plug, резервирование	9

Клиентское оборудование:	10

1. Терминалы самообслуживания:	10

- Сенсорный экран: 21.5", Full HD, мультитач	10

- Процессор: Intel Core i5	10

- Память: 8 ГБ DDR4	10

- Накопитель: 256 ГБ SSD	10

- Принтер: термопринтер, скорость 150 мм/с	10

- Сканер: 2D сканер штрих-кодов	10

- Защита: антивандальный корпус, защитное стекло	10

2. Рабочие места операторов:	10

- Монитор: 24", Full HD	10

- Компьютер: Intel Core i3, 8 ГБ RAM, 256 ГБ SSD	10

- Сканер документов: автоматический, двусторонний	10

- Идентификация: смарт-карта или биометрия	10

3. Табло отображения:	10

- Тип: LED панель	10

- Размер: 55 дюймов	10

- Разрешение: 3840x2160 (4K)	10

- Яркость: 1500 кд/м²	10

- Угол обзора: 178°	10

- Интерфейс: HDMI, Ethernet	10

Сетевая инфраструктура:	10

- Пропускная способность: не менее 100 Мбит/с на отделение	10

- Задержка: не более 50 мс до центрального сервера	10

- QoS: приоритезация трафика СЭО	10

- Брандмауэр: разделение на сегменты сети	10

3.4. Требования к информационной и программной совместимости	10

Стек технологий:	10

Бэкенд  Python  3.10+  Основной язык разработки	10

Фреймворк  Django  4.2+  Веб-фреймворк	10

Брокер сообщений  RabbitMQ  3.12+  Очереди сообщений	10

Кэширование  Redis  7.0+  Сессии и кэш	10

База данных  PostgreSQL  15+  Основное хранение данных	10

Фронтенд  React  18+  Пользовательский интерфейс	10

Стили  Sass  1.65+  Препроцессор CSS	10

Сборка  Webpack  5.88+  Сборка фронтенда	10

Контейнеризация  Docker  24.0+  Развертывание	10

Оркестрация  Docker Compose  2.23+  Управление контейнерами	10

Интеграции:	11

1. С Active Directory:	11

- Аутентификация сотрудников	11

- Синхронизация организационной структуры	11

- Автоматическая блокировка уволенных сотрудников	11

2. С CRM банка:	11

- Получение информации о клиентах	11

- Отправка истории посещений	11

- Интеграция с программами лояльности	11

3. С банковскими системами:	11

- Получение списка услуг	11

- Проверка статуса счетов	11

- Интеграция с системами документооборота	11

4. Внешние сервисы:	11

- SMS-рассылка (SMSC, Twilio)	11

- Email-рассылка (SMTP, API почтовых сервисов)	11

- Погодные данные (для анализа посещаемости)	11

Совместимость с браузерами:	11

- Chrome: версии 90 и выше	11

- Firefox: версии 88 и выше	11

- Safari: версии 14 и выше	11

- Edge: версии 90 и выше	11

3.5. Требования к безопасности	11

Общие принципы безопасности:	11

- Defense in depth (глубокоэшелонированная защита)	11

- Principle of least privilege (принцип наименьших привилегий)	11

- Security by design (безопасность на этапе проектирования)	11

- Regular security audits (регулярные аудиты безопасности)	11

Конкретные требования:	11

1. Аутентификация:	11

- Многофакторная аутентификация для администраторов	11

- Session timeout: 15 минут неактивности	11

- Блокировка после 5 неудачных попыток входа	11

- Политика сложности паролей: минимум 12 символов, заглавные/строчные, цифры, спецсимволы	11

2. Авторизация:	11

- RBAC (Role-Based Access Control) с 5 уровнями доступа	11

- Разделение обязанностей (SoD)	12

- Мандатное управление доступом для критических операций	12

- Подробное логирование всех действий	12

3. Шифрование:	12

- TLS 1.3 для передачи данных	12

- AES-256 для шифрования данных в хранилище	12

- Хранение паролей: алгоритм bcrypt с salt	12

- Шифрование резервных копий	12

4. Защита от атак:	12

- WAF (Web Application Firewall)	12

- Защита от SQL-инъекций	12

- Защита от XSS (Cross-Site Scripting)	12

- Защита от CSRF (Cross-Site Request Forgery)	12

- Защита от DoS/DDoS атак	12

5. Соответствие нормативным требованиям:	12

- ФЗ-152 "О персональных данных" (уровень защищенности УЗ-2)	12

- PCI DSS для обработки платежных данных	12

- ГОСТ Р 57580.1-2017 по безопасности информации	12

- Внутренние стандарты безопасности СберБанка	12

3.6. Требования к эргономике и интерфейсу	12

Общие принципы дизайна:	12

- Соответствие гайдлайнам SberDesign System	12

- Mobile-first подход (адаптивность)	12

- Accessibility (доступность для людей с ограниченными возможностями)	12

- Consistent design (единообразие интерфейса)	12

Конкретные требования:	12

1. Для терминалов самообслуживания:	12

- Размер элементов: не менее 44x44 пикселей	12

- Контрастность: не менее 4.5:1	12

- Шрифты: без засечек, минимальный размер 16pt	12

- Цветовая схема: высококонтрастный режим	12

- Время отклика: не более 0.5 секунды	12

2. Для рабочего места оператора:	12

- Максимум 3 клика до любой функции	12

- Горячие клавиши для частых операций	12

- Визуальные подсказки и тултипы	12

- Подсветка активных элементов	12

3. Для табло:	12

- Читаемость с расстояния 20 метров	13

- Автоматическая регулировка яркости	13

- Чередование информации (очередь, реклама, информация)	13

- Поддержка разных шаблонов отображения	13

4. Accessibility (доступность):	13

- Поддержка screen readers	13

- Управление с клавиатуры	13

- Субтитры для звуковых сообщений	13

- Альтернативные тексты для изображений	13

Цветовая палитра (основная):	13

- Основной цвет: 21A038 (зеленый Сбера)	13

- Фон: FFFFFF	13

- Текст: 333333	13

- Акцент: FF6B35	13

- Ошибка: D32F2F	13

- Успех: 4CAF50	13

3.7. Требования к масштабируемости	13

Горизонтальное масштабирование:	13

- Поддержка кластеризации серверов приложений	13

- Шардирование базы данных	13

- Балансировка нагрузки между серверами	13

- Географическая распределенность	13

Вертикальное масштабирование:	13

- Возможность увеличения ресурсов серверов	13

- Поддержка виртуализации	13

- Миграция на более мощное оборудование без простоя	13

Пределы масштабирования:	13

- Максимальное количество отделений: 20 000	13

- Максимальное количество одновременных пользователей: 100 000	13

- Максимальное количество транзакций в секунду: 1 000	13

- Максимальный объем данных: 100 ТБ	13

3.8. Требования к производительности	13

Критические показатели производительности:	13

1. Время отклика:	13

- Загрузка страницы: не более 3 секунд	13

- Поиск клиента: не более 1 секунды	13

- Формирование отчета: не более 10 секунд	13

- Регистрация клиента: не более 2 секунд	14

2. Пропускная способность:	14

- Терминалы: 1000 регистраций в час	14

- Операторы: 200 вызовов в час	14

- API: 500 запросов в секунду	14

- База данных: 1000 транзакций в секунду	14

3. Нагрузочные тесты:	14

- Пиковая нагрузка: 150% от номинальной	14

- Продолжительность теста: 24 часа	14

- Допустимая деградация: не более 20%	14

- Время восстановления после нагрузки: не более 5 минут	14

Метрики мониторинга:	14

- CPU utilization: не более 70%	14

- Memory usage: не более 80%	14

- Disk I/O latency: не более 10 мс	14

- Network latency: не более 50 мс	14

- Database connection pool: не более 80% занято	14

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	14

4.1. Перечень обязательной документации	14

4.1.1. Основная проектная документация:	14

1. Техническое задание (настоящий документ)	14

- Объем: не менее 50 страниц	14

- Формат: PDF, DOCX	14

- Язык: русский	14

- Срок разработки: до 30.10.2025	14

2. Технический проект	14

- Раздел 1: Архитектура системы	14

* Блок-схема высокого уровня	14

* Диаграмма компонентов	14

* Схема взаимодействия модулей	14

- Раздел 2: Проект базы данных	14

* ER-диаграмма	14

* Описание таблиц, индексов, представлений	14

* Миграционные скрипты	14

- Раздел 3: API спецификация	14

* OpenAPI 3.0 спецификация	14

* Примеры запросов/ответов	14

* Коды ошибок	14

- Раздел 4: Проект интерфейсов	14

* Wireframes всех экранов	15

* User flow диаграммы	15

* Прототипы взаимодействия	15

- Объем: не менее 100 страниц	15

- Срок разработки: до 15.12.2025	15

3. Рабочий проект	15

- Исходный код с комментариями	15

- Конфигурационные файлы	15

- Скрипты развертывания	15

- Тестовые данные	15

- Срок разработки: поэтапно, по мере разработки модулей	15

4.1.2. Эксплуатационная документация:	15

4. Руководство системного программиста (ГОСТ 19.503-79)	15

- Глава 1: Общие сведения о программе	15

- Глава 2: Структура программы	15

- Глава 3: Настройка программы	15

- Глава 4: Проверка программы	15

- Глава 5: Дополнительные возможности	15

- Глава 6: Сообщения системному программисту	15

- Объем: 40-60 страниц	15

5. Руководство программиста (ГОСТ 19.504-79)	15

- Глава 1: Назначение и условия применения	15

- Глава 2: Характеристики программы	15

- Глава 3: Обращение к программе	15

- Глава 4: Входные и выходные данные	15

- Глава 5: Сообщения программисту	15

- Объем: 30-50 страниц	15

6. Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79)	15

- Часть A: Для администраторов	15

* Установка и настройка системы	15

* Управление пользователями	15

* Генерация отчетов	15

* Решение проблем	15

- Часть B: Для операторов	15

* Ежедневные операции	15

* Работа с интерфейсом	15

* Обработка исключительных ситуаций	15

- Часть C: Для клиентов	15

* Использование терминала	15

* Понимание табло	15

* Частые вопросы	15

- Объем: 50-70 страниц	15

7. Описание применения (ГОСТ 19.506-79)	16

- Примеры использования системы	16

- Сценарии работы в различных условиях	16

- Интеграция с бизнес-процессами банка	16

- Объем: 20-30 страниц	16

8. Руководство по техническому обслуживанию (ГОСТ 19.508-79)	16

- Профилактическое обслуживание	16

- Диагностика неисправностей	16

- Ремонт и восстановление	16

- Замена компонентов	16

- Объем: 25-35 страниц	16

4.1.3. Специальная документация:	16

9. Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79)	16

- План тестирования	16

- Тест-кейсы (не менее 500)	16

- Протоколы испытаний	16

- Отчеты о дефектах	16

- Критерии приемки	16

- Объем: 80-100 страниц	16

10. Руководство по безопасности	16

- Политики безопасности	16

- Процедуры аутентификации и авторизации	16

- Шифрование данных	16

- Резервное копирование	16

- Реагирование на инциденты	16

- Объем: 40-60 страниц	16

11. Паспорт программного средства	16

- Основные характеристики	16

- Системные требования	16

- Информация о разработчике	16

- Гарантийные обязательства	16

- Контактная информация	16

- Объем: 5-10 страниц	16

12. Руководство по интеграции	16

- API документация	16

- Примеры интеграции	16

- Тестирование интеграций	16

- Устранение неполадок	16

- Объем: 30-50 страниц	16

4.1.4. Дополнительная документация:	17

13. Методические рекомендации по внедрению	17

- Поэтапный план внедрения	17

- Обучение персонала	17

- Измерение эффективности	17

- Пост-внедренческая поддержка	17

- Объем: 25-35 страниц	17

14. Бизнес-процессы и регламенты	17

- Оптимизированные бизнес-процессы	17

- Должностные инструкции	17

- Регламенты работы	17

- KPI и метрики	17

- Объем: 40-60 страниц	17

15. Отчетная документация	17

- Шаблоны отчетов	17

- Методика анализа данных	17

- Рекомендации по улучшению	17

- Объем: 20-30 страниц	17

4.2. Стандарты оформления документации	17

4.2.1. Общие требования:	17

- Все документы должны соответствовать единому стилю оформления	17

- Использование фирменного шаблона СберБанка	17

- Нумерация страниц сквозная для каждого документа	17

- Обязательное наличие титульного листа с указанием:	17

* Наименования документа	17

* Кода проекта	17

* Версии документа	17

* Даты составления	17

* ФИО и должностей составителей	17

* Грифов утверждения и согласования	17

4.2.2. Форматы представления:	17

Текстовые документы  DOCX  PDF, HTML	17

Чертежи и схемы  SVG, PDF  PNG, JPG	17

Диаграммы  Draw.io, Lucidchart  PDF, PNG	17

API спецификации  OpenAPI 3.0 (YAML)  JSON, PDF	17

Исходный код  Файлы в репозитории  PDF	17

4.2.3. Структура документов:	17

1. Титульный лист	17

2. Лист согласования	17

3. Лист регистрации изменений	18

4. Оглавление	18

5. Перечень терминов и сокращений	18

6. Введение	18

7. Основная часть	18

8. Заключение	18

9. Приложения	18

10. Список использованных источников	18

4.2.4. Требования к содержанию:	18

- Ясность и однозначность формулировок	18

- Полнота охвата темы	18

- Логическая структурированность	18

- Практическая направленность	18

- Актуальность информации	18

- Отсутствие противоречий между документами	18

4.2.5. Контроль версий:	18

- Система контроля версий: Git	18

- Репозиторий: GitLab СберБанка	18

- Схема именования версий: SemVer (MAJOR.MINOR.PATCH)	18

- Правила коммитов: Conventional Commits	18

- Ветвление: Git Flow	18

- Каждый документ должен иметь историю изменений	18

4.3. Сроки и порядок передачи документации	18

4.3.1. передача документации:	18

После этапа анализа  Техническое задание (версия 1.0)  30.10.2025  Электронно, с ЭЦП	18

После проектирования  Технический проект  15.12.2025  Электронно + 1 бумажный экземпляр	18

После разработки каждого модуля  Руководства по модулям  По графику  Электронно в GitLab	18

После интеграционного тестирования  Программа и методика испытаний  20.03.2026  Электронно с результатами тестов	18

После pilot-внедрения  Вся эксплуатационная документация  10.04.2026  Полный комплект в электронном виде	18

При финальной сдаче  Полный комплект документации  13.04.2026  Электронно + 2 бумажных комплекта	18

4.3.2. Процедура передачи:	18

1. Уведомление Заказчика о готовности документации	18

2. Проверка документации Исполнителем на соответствие требованиям	18

3. Передача демо-версии документации для предварительного ознакомления	18

4. Получение замечаний от Заказчика (срок - 5 рабочих дней)	18

5. Устранение замечаний Исполнителем	18

6. Повторная передача исправленной версии	18

7. Подписание Акта приема-передачи документации	19

8. Размещение документации в защищенном репозитории Заказчика	19

4.3.3. Критерии приемки документации:	19

- Полнота (все требуемые документы представлены)	19

- Качество (отсутствие ошибок, понятность изложения)	19

- Соответствие стандартам (ГОСТ, внутренние стандарты банка)	19

- Практическая применимость (документы можно использовать для работы)	19

- Актуальность (соответствие текущей версии ПО)	19

4.3.4. Ответственность за документацию:	19

- Главный ответственный: Исполнитель	19

- Контроль качества: отдел технического контроля Исполнителя	19

- Приемка: рабочая группа Заказчика	19

- Хранение: архив Заказчика и Исполнителя	19

- Актуализация: Исполнитель в течение гарантийного периода	19

4.3.5. Порядок внесения изменений в документацию:	19

1. Идентификация необходимости изменений	19

2. Создание задачи в системе отслеживания	19

3. Внесение изменений в документы	19

4. Рецензирование изменений	19

5. Обновление версий документов	19

6. Уведомление всех заинтересованных сторон	19

7. Обновление документов у Заказчика	19

5. ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ И СДАЧИ РАБОТ	19

5.1. Стадии разработки	19

5.1.1. Стадия 1: Подготовительные работы (10 дней)	19

- Создание рабочей группы	19

- Настройка инфраструктуры разработки	19

- Установка инструментов и средств разработки	19

- Настройка систем контроля версий и отслеживания задач	19

- Проведение kick-off встречи	19

- Результат: Готовность к началу разработки	19

5.1.2. Стадия 2: Анализ требований и проектирование (20 дней)	19

- Детальный анализ бизнес-требований	19

- Исследование существующих решений	19

- Проектирование архитектуры	19

- Создание прототипов интерфейсов	19

- Разработка технического задания	19

- Результат: Утвержденное ТЗ и архитектурный проект	19

5.1.3. Стадия 3: Проектирование (45 дней)	20

- Детальное проектирование компонентов	20

- Разработка схем базы данных	20

- Проектирование API	20

- Создание дизайн-макетов	20

- Планирование тестирования	20

- Результат: Полный технический проект	20

5.1.4. Стадия 4: Разработка (75 дней)	20

- Фаза 4.1: Бэкенд разработка (30 дней)	20

* Разработка ядра системы	20

* Реализация бизнес-логики	20

* Создание API	20

* Интеграция с внешними системами	20

- Фаза 4.2: Фронтенд разработка (30 дней)	20

* Разработка интерфейсов	20

* Адаптивная верстка	20

* Реализация клиентской логики	20

* Тестирование интерфейсов	20

- Фаза 4.3: Интеграция и доработки (15 дней)	20

* Интеграция компонентов	20

* Исправление ошибок	20

* Оптимизация производительности	20

* Подготовка к тестированию	20

- Результат: Рабочая версия системы	20

5.1.5. Стадия 5: Тестирование (20 дней)	20

- Фаза 5.1: Модульное тестирование (5 дней)	20

* Тестирование отдельных модулей	20

* Проверка корректности работы	20

* Исправление выявленных ошибок	20

- Фаза 5.2: Интеграционное тестирование (5 дней)	20

* Тестирование взаимодействия модулей	20

* Проверка интеграций	20

* Нагрузочное тестирование	20

- Фаза 5.3: Системное тестирование (5 дней)	20

* Тестирование системы в целом	20

* Проверка соответствия требованиям	20

* Тестирование безопасности	20

- Фаза 5.4: Приемочное тестирование (5 дней)	20

* Тестирование Заказчиком	20

* Проверка в условиях, приближенных к реальным	21

* Формирование отчета о тестировании	21

- Результат: Протестированная и готовая к внедрению система	21

5.1.6. Стадия 6: Pilot-внедрение (21 день)	21

- Установка системы в тестовом отделении	21

- Обучение персонала	21

- Эксплуатация в тестовом режиме	21

- Сбор обратной связи	21

- Доработка системы	21

- Результат: Готовая к промышленной эксплуатации система	21

5.1.7. Стадия 7: Сдача работ (3 дня)	21

- Финальная проверка системы	21

- Подготовка итоговой документации	21

- Подписание актов сдачи-приемки	21

- Передача прав на использование	21

- Результат: Завершенный проект	21

5.2. План-график выполнения работ	21

5.2.3. Вехи проекта:	21

Веха  Дата  Событие  Критерии завершения	21

M1  10.10.2025  Завершение подготовки  Инфраструктура готова	21

M2  30.10.2025  Утверждение ТЗ  ТЗ подписано Заказчиком	21

M3  15.12.2025  Завершение проектирования  Технический проект утвержден	21

M4  28.02.2026  Завершение разработки  Все модули реализованы	21

M5  20.03.2026  Завершение тестирования  Отчет о тестировании утвержден	21

M6  10.04.2026  Завершение pilot-внедрения  Система работает в тестовом отделении	21

M7  13.04.2026  Финальная сдача  Все акты подписаны	21

5.2.4. Распределение ресурсов:	21

Роль  Количество  Занятость  Период работы	21

--	21

Project Manager  1  100%  Весь проект	21

Business Analyst  1  100%  Этапы 1-3	21

System Architect  1  100%  Этапы 2-5	21

Backend Developer  2  100%  Этапы 3-4	21

Frontend Developer  2  100%  Этапы 3-4	21

DevOps Engineer  1  50%  Этапы 1,4,5	21

QA Engineer  1  100%  Этапы 4-5	21

Technical Writer  1  80%  Весь проект	21

5.3. Порядок сдачи-приемки работ	21

5.3.1. Общие принципы:	22

- Поэтапная сдача-приемка работ	22

- Прозрачность критериев приемки	22

- Документальное оформление всех этапов	22

- Участие всех заинтересованных сторон	22

5.3.2. Процедура сдачи-приемки:	22

Шаг 1: Уведомление о готовности	22

- Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности этапа	22

- Предоставляется демонстрация результатов	22

- Передается промежуточная документация	22

Шаг 2: Проверка Заказчиком	22

- Формирование комиссии по приемке	22

- Проведение проверки в течение 5 рабочих дней	22

- Тестирование функциональности	22

- Проверка документации	22

Шаг 3: Составление протокола разногласий	22

- При наличии замечаний составляется протокол	22

- Указываются конкретные недостатки	22

- Устанавливаются сроки устранения	22

Шаг 4: Устранение замечаний	22

- Исполнитель устраняет замечания	22

- Уведомляет Заказчика об устранении	22

- Предоставляет исправленную версию	22

Шаг 5: Подписание акта	22

- При отсутствии замечаний подписывается акт	22

- Акт является основанием для оплаты этапа	22

- К акту прикладываются результаты работ	22

5.3.3. Документы сдачи-приемки:	22

1. Акт сдачи-приемки работ (форма КС-2)	22

2. Справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3)	22

3. Протокол испытаний	22

4. Отчет о выполнении работ	22

5. Документация по этапу	22

5.3.4. Критерии приемки каждого этапа:	22

Этап 1: Подготовительные работы	22

-Создана рабочая группа	22

-Настроена инфраструктура	22

-Проведена kick-off встреча	22

-Утвержден план работ	23

Этап 2: Анализ и проектирование	23

-Утвержденное техническое задание	23

-Архитектурный проект	23

-Прототипы интерфейсов	23

-План тестирования	23

Этап 3: Проектирование	23

-Полный технический проект	23

-Схемы базы данных	23

-API спецификация	23

-Дизайн-макеты	23

Этап 4: Разработка	23

-Рабочий код всех модулей	23

-Проходящие модульные тесты	23

-Документированный код	23

-Установочные пакеты	23

Этап 5: Тестирование	23

-Отчет о тестировании	23

-Исправленные ошибки	23

-Результаты нагрузочного тестирования	23

-Заключение о готовности	23

Этап 6: Pilot-внедрение	23

-Работающая система в тестовом отделении	23

-Обученный персонал	23

-Обратная связь от пользователей	23

-Отчет о pilot-внедрении	23

Этап 7: Финальная сдача	23

-Полный комплект документации	23

-Исходный код системы	23

-Подписанные акты	23

-Обучение ключевых пользователей	23

5.4. Критерии приемки	23

5.4.1. Функциональные критерии:	23

- Выполнение 100% требований, указанных в ТЗ	23

- Корректная работа всех модулей системы	23

- Соответствие поведения системы сценариям использования	23

- Отсутствие критических функциональных дефектов	23

5.4.2. Технические критерии:	23

- Соответствие требованиям производительности	24

- Выполнение требований надежности	24

- Соответствие требованиям безопасности	24

- Корректная работа интеграций	24

5.4.3. Качественные критерии:	24

- Удобство использования (оценка по шкале SUS не менее 80 баллов)	24

- Качество кода (coverage тестами не менее 80%)	24

- Полнота документации	24

- Соответствие стандартам разработки	24

5.4.4. Бизнес-критерии:	24

- Достижение целей проекта	24

- Соответствие ожиданиям Заказчика	24

- Готовность к промышленной эксплуатации	24

- Экономическая эффективность	24

5.4.5. Количественные критерии приемки:	24

Критерий  Минимальное значение  Целевое значение  Метод проверки	24

--	24

Функциональная полнота  95%  100%  Проверка тест-кейсов	24

Производительность  80% от целевых значений  100%  Нагрузочное тестирование	24

Надежность  MTBF ≥ 5000 часов  MTBF ≥ 10000 часов  Длительное тестирование	24

Безопасность  Отсутствие критических уязвимостей  Соответствие всем требованиям  Security audit	24

Удобство использования  SUS ≥ 70  SUS ≥ 85  User testing	24

Качество кода  Test coverage ≥ 70%  Test coverage ≥ 85%  Анализ кода	24

Документация  Полнота ≥ 90%  Полнота 100%  Проверка документации	24

5.4.6. Процедура приемки:	24

1. Предварительная приемка:	24

- Проводится Исполнителем	24

- Проверяется соответствие внутренним стандартам	24

- Устраняются очевидные недостатки	24

2. Формальная приемка:	24

- Проводится Заказчиком	24

- Проверяется по утвержденным критериям	24

- Составляется акт приемки или протокол разногласий	24

3. Финальная приемка:	24

- Проводится приемочной комиссией	24

- Принимается решение о приемке системы	24

- Подписываются итоговые документы	24

5.4.7. Документы для приемки:	24

1. Акт приемки работ	25

2. Протокол испытаний	25

3. Отчет о тестировании	25

4. Заключение о безопасности	25

5. Документация на систему	25

6. Гарантийные обязательства	25

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПОДДЕРЖКА	25

6.1. Срок гарантийного обслуживания	25

6.1.1. Гарантийный период:	25

- Начало: с даты подписания Акта приемки-сдачи работ	25

- Продолжительность: 12 календарных месяцев	25

- Окончание: через 12 месяцев после начала	25

6.1.2. Гарантийные обязательства:	25

1. На программное обеспечение:	25

- Исправление ошибок, обнаруженных в течение гарантийного периода	25

- Обновления для исправления критических уязвимостей безопасности	25

- Консультационная поддержка по использованию системы	25

- Обновление документации при изменении функционала	25

2. На работы и услуги:	25

- Бесплатное устранение недостатков, возникших по вине Исполнителя	25

- Повторное выполнение работ, если они выполнены с нарушением требований	25

- Обучение персонала в случае изменений в системе	25

6.1.3. Ограничения гарантии:	25

- Не распространяется на проблемы, вызванные:	25

* Неправильной эксплуатацией системы	25

* Изменениями, внесенными третьими лицами	25

* Аппаратными сбоями оборудования Заказчика	25

* Действиями вирусов или вредоносного ПО	25

* Форс-мажорными обстоятельствами	25

6.1.4. Процедура обращения по гарантии:	25

1. Заказчик регистрирует обращение в системе поддержки	25

2. Исполнитель подтверждает получение обращения в течение 2 часов	25

3. Проводится диагностика проблемы	25

4. Определяется категория проблемы	25

5. Устанавливаются сроки решения	25

6. Проблема решается в установленные сроки	25

7. Заказчик подтверждает решение проблемы	25

6.2. Условия технической поддержки	26

6.2.1. Уровни поддержки:	26

Уровень 1: Базовая поддержка (включена в гарантию)	26

- Консультации по использованию системы	26

- Помощь в настройке параметров	26

- Консультации по документации	26

- Время реакции: 4 рабочих часа	26

- Время решения: 24 часа для некритических проблем	26

Уровень 2: Расширенная поддержка (опционально)	26

- Помощь в интеграции с другими системами	26

- Консультации по оптимизации производительности	26

- Помощь в настройке отчетности	26

- Время реакции: 2 рабочих часа	26

- Время решения: 8 часов	26

Уровень 3: Премиум поддержка (опционально)	26

- Круглосуточная поддержка 24/7	26

- Выделенный инженер поддержки	26

- Приоритетное решение проблем	26

- Время реакции: 30 минут	26

- Время решения: 4 часа для критических проблем	26

6.2.2. Каналы поддержки:	26

1. Телефонная поддержка:	26

- Горячая линия: +7 (800) 123-45-67	26

- Часы работы: с 9:00 до 18:00 по московскому времени	26

- Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни	26

2. Электронная почта:	26

- Основной адрес: support@queueflow.ru	26

- Резервный адрес: support-queueflow@sberbank.ru	26

- Время ответа: в течение 4 рабочих часов	26

3. Система отслеживания заявок:	26

- Web-интерфейс: https://support.queueflow.ru	26

- Мобильное приложение для iOS и Android	26

- Интеграция с чат-ботами	26

4. Удаленный доступ:	26

- TeamViewer для удаленной диагностики	26

- VPN доступ для глубокой диагностики	26

- Сеансы удаленной поддержки по запросу	26

6.2.3. SLA (Service Level Agreement):	26

Параметр  Уровень 1  Уровень 2  Уровень 3	27

-	27

Доступность поддержки  95%  99%  99.9%	27

Время реакции  4 часа  2 часа  30 минут	27

Время решения (критические)  24 часа  8 часов  4 часа	27

Время решения (средние)  48 часов  24 часа  8 часов	27

Время решения (низкие)  5 дней  3 дня  1 день	27

Отчетность  Ежемесячно  Еженедельно  Ежедневно	27

Стоимость  Включено  100 000 руб./мес  250 000 руб./мес	27

6.2.4. Эскалация проблем:	27

1. Уровень 1: Инженер поддержки	27

2. Уровень 2: Старший инженер поддержки	27

3. Уровень 3: Руководитель отдела поддержки	27

4. Уровень 4: Технический директор	27

5. Уровень 5: Руководство компании	27

6.3. Порядок устранения недостатков	27

6.3.1. Классификация недостатков:	27

Категория A: Критические недостатки	27

- Полная неработоспособность системы	27

- Потеря или порча данных	27

- Уязвимости безопасности	27

- Время реакции: 30 минут	27

- Время устранения: 4 часа	27

Категория B: Серьезные недостатки	27

- Частичная неработоспособность	27

- Значительное снижение производительности	27

- Ошибки в критическом функционале	27

- Время реакции: 2 часа	27

- Время устранения: 8 часов	27

Категория C: Средние недостатки	27

- Ошибки в некритическом функционале	27

- Незначительные проблемы с интерфейсом	27

- Ошибки в отчетности	27

- Время реакции: 4 часа	27

- Время устранения: 24 часа	27

Категория D: Незначительные недостатки	27

- Косметические проблемы	27

- Опечатки в интерфейсе	27

- Незначительные улучшения	27

- Время реакции: 8 часов	28

- Время устранения: 5 рабочих дней	28

6.3.2. Процесс устранения недостатков:	28

Шаг 1: Регистрация недостатка	28

- Заказчик создает заявку в системе поддержки	28

- Указывается категория недостатка	28

- Прикладываются доказательства (скриншоты, логи)	28

- Описывается сценарий воспроизведения	28

Шаг 2: Верификация недостатка	28

- Исполнитель проверяет воспроизводимость	28

- Определяет приоритет устранения	28

- Оценивает время на исправление	28

- Уведомляет Заказчика о плане действий	28

Шаг 3: Устранение недостатка	28

- Разработка исправления	28

- Тестирование исправления	28

- Подготовка обновления	28

- Уведомление Заказчика о готовности	28

Шаг 4: Внедрение исправления	28

- Согласование времени внедрения	28

- Установка обновления	28

- Проверка работоспособности	28

- Подтверждение Заказчиком устранения недостатка	28

Шаг 5: Закрытие инцидента	28

- Обновление документации при необходимости	28

- Анализ причин возникновения	28

- Предложение мер по предотвращению	28

- Закрытие заявки в системе	28

6.3.3. Отчетность по устранению недостатков:	28

- Еженедельный отчет о статусе заявок	28

- Ежемесячный отчет об устраненных недостатках	28

- Статистика по времени реакции и решения	28

- Анализ тенденций и повторяющихся проблем	28

- Рекомендации по улучшению системы	28

6.3.4. Процедура при неисполнении обязательств:	28

1. При нарушении сроков устранения недостатков Исполнитель выплачивает неустойку	28

2. Размер неустойки: 0.1% от стоимости этапа за каждый день просрочки	28

3. Максимальный размер неустойки: 10% от стоимости этапа	28

4. При систематических нарушениях Заказчик имеет право расторгнуть договор	28

7. ПРИЛОЖЕНИЯ	29

Приложение А. Сценарии использования	29

А.1. Сценарий использования "Регистрация клиента через терминал"	29

ID: UC-001	29

Название: Регистрация нового клиента в системе электронной очереди	29

Актор: Клиент банка	29

Цель: Получить электронный талон для обслуживания в отделении банка	29

Предусловия:	29

1. Клиент находится в отделении банка	29

2. Терминал самообслуживания включен и работает в штатном режиме	29

3. В системе настроены услуги и категории обслуживания	29

Основной поток событий:	29

1. Клиент подходит к терминалу самообслуживания	29

2. Система отображает приветственный экран с выбором языка	29

3. Клиент выбирает язык интерфейса (русский, английский, др.)	29

4. Система отображает главное меню с категориями услуг	29

5. Клиент выбирает категорию услуги (например, "Операции с картой")	29

6. Система показывает список конкретных услуг в выбранной категории	29

7. Клиент выбирает нужную услугу (например, "Выдача карты")	29

8. Система запрашивает номер телефона (опционально)	29

9. Клиент вводит номер телефона или пропускает этот шаг	29

10. Система генерирует электронный талон с:	29

- Уникальным номером очереди	29

- Выбранной услугой	29

- Приблизительным временем ожидания	29

- Номерами окон, оказывающих данную услугу	29

11. Система предлагает способ получения талона:	29

a) Печать бумажного талона	29

b) Отправка SMS на указанный телефон	29

c) Отображение QR-кода для мобильного приложения	29

12. Клиент выбирает предпочтительный способ	29

13. Система выполняет выбранное действие	29

14. Клиент получает талон и занимает место в зале ожидания	29

Альтернативные потоки:	29

А.1.1. Клиент передумал:	29

1. На любом этапе клиент может нажать кнопку "Отмена"	29

2. Система возвращает на главный экран	29

3. Сценарий завершается	29

А.1.2. Неверный ввод:	30

1. Клиент вводит некорректные данные	30

2. Система показывает сообщение об ошибке	30

3. Предлагает повторить ввод	30

4. После 3 неудачных попыток возвращает на главный экран	30

А.1.3. Терминал не работает:	30

1. Клиент видит сообщение о неисправности терминала	30

2. Система предлагает обратиться к сотруднику банка	30

3. Сценарий завершается	30

Постусловия:	30

1. Клиент зарегистрирован в системе электронной очереди	30

2. Талон успешно выдан выбранным способом	30

3. Информация о клиенте добавлена в очередь на обслуживание	30

4. На табло отображается обновленная информация об очереди	30

Требования:	30

- Время выполнения сценария: не более 2 минут	30

- Успешность выполнения: не менее 95% попыток	30

- Удовлетворенность пользователя: не менее 4 из 5 баллов	30

Метрики:	30

- Среднее время регистрации: 45 секунд	30

- Процент успешных регистраций: 98%	30

- Процент использования SMS-уведомлений: 40%	30

- Процент использования печати: 55%	30

- Процент использования мобильного приложения: 5%	30

А.2. Сценарий использования "Обслуживание клиента оператором"	30

ID: UC-002	30

Название: Обслуживание клиента сотрудником банка	30

Актор: Оператор банка	30

Цель: Эффективно обслужить клиента, используя систему электронной очереди	30

Предусловия:	30

1. Оператор авторизован в системе на своем рабочем месте	30

2. Окно обслуживания активировано и готово к работе	30

3. В очереди есть клиенты, ожидающие обслуживания	30

Основной поток событий:	30

1. Оператор нажимает кнопку "Следующий клиент" на интерфейсе	30

2. Система анализирует очередь и выбирает наиболее подходящего клиента	30

3. Система отправляет информацию о выбранном клиенте:	30

- На табло в зале ожидания	30

- На интерфейс оператора	31

- Звуковое оповещение (если настроено)	31

4. Табло отображает:	31

- Номер талона клиента	31

- Номер окна для обслуживания	31

- Услугу, которую требуется оказать	31

5. Оператор видит на своем экране:	31

- Информацию о клиенте	31

- Историю предыдущих посещений (если есть)	31

- Рекомендации по обслуживанию	31

6. Клиент подходит к окну	31

7. Оператор подтверждает начало обслуживания	31

8. Система запускает таймер обслуживания	31

9. Оператор оказывает услугу клиенту	31

10. По завершении обслуживания оператор:	31

a) Отмечает услугу как выполненную	31

b) При необходимости добавляет комментарии	31

c) Указывает результат обслуживания	31

11. Система:	31

- Останавливает таймер	31

- Записывает время обслуживания	31

- Обновляет статистику оператора	31

- Удаляет клиента из очереди	31

12. Оператор готов к приему следующего клиента	31

Альтернативные потоки:	31

А.2.1. Клиент не подошел:	31

1. После вызова клиент не подходит в течение 2 минут	31

2. Система автоматически возвращает клиента в очередь	31

3. Клиент получает приоритет при следующем вызове	31

4. Оператор вызывает следующего клиента	31

А.2.2. Необходима консультация другого специалиста:	31

1. Оператор определяет, что требуется другой специалист	31

2. Нажимает кнопку "Перевести к специалисту"	31

3. Выбирает нужного специалиста из списка	31

4. Система перенаправляет клиента в соответствующую очередь	31

5. Клиент получает новый талон или сохраняет позицию	31

А.2.3. Сложная услуга, требующая больше времени:	31

1. Оператор отмечает услугу как "длительную"	31

2. Система корректирует время ожидания для следующих клиентов	31

3. При необходимости оператор может взять перерыв после обслуживания	31

Постусловия:	31

1. Клиент обслужен	31

2. Данные о обслуживании сохранены в системе	31

3. Статистика оператора обновлена	32

4. Очередь скорректирована	32

Требования:	32

- Среднее время обслуживания: 7-10 минут	32

- Максимальное время ожидания клиента после вызова: 2 минуты	32

- Точность определения времени ожидания: ±20%	32

Метрики:	32

- Среднее время обслуживания на оператора	32

- Процент клиентов, обслуженных вовремя	32

- Процент удовлетворенных клиентов	32

- Количество услуг, оказанных за смену	32

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наименование и условное обозначение работы

Наименование работы: «Разработка системы электронных очередей для отделений СберБанка».

Условное обозначение: СЭО-СБ.01.2025

Кодовое наименование проекта: "QueueFlow Sber Edition"

Версия ТЗ: 2.0

Дата составления: 15 сентября 2025 г.

1.2. Наименование предприятий Заказчика и Исполнителя

Заказчик:

Публичное акционерное общество «СберБанк России»

Юридический адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19

Банк: ГУ Банка России по ЦФО

Ответственное лицо от Заказчика:

Петров Александр Сергеевич

Должность: Начальник управления цифровой трансформации

Исполнитель:

Индивидуальный предприниматель Иваненко Дмитрий Кириллович

Юридический адрес: 123456, г. Москва, ул. Примерная, д. 10, кв. 25

1.3. Сроки выполнения

Общий срок выполнения работ: с 30 сентября 2025 г. по 13 апреля 2026 г.

Продолжительность: 196 календарных дней (28 недель)

Промежуточные сроки:

Подготовительный  30.09.2025 10.10.2025

Анализ требований  11.10.2025  30.10.2025

Проектирование  01.11.2025 15.12.2025

Разработка  16.12.2025  28.02.2026

Тестирование  01.03.2026  20.03.2026

Pilot-внедрение  21.03.2026  10.04.2026

Сдача работ 11.04.2026  13.04.2026

1.4. Особые условия

1.4.1. Настоящее Техническое задание является неотъемлемой частью Договора № 2025/09-123 от 25 сентября 2025 г.

1.4.2. Все изменения и дополнения к ТЗ оформляются Дополнительными соглашениями к Договору.

1.4.3. Заказчик имеет право вносить изменения в ТЗ не более 3 раз за весь период разработки.

1.4.4. Исполнитель обязуется в течение 5 рабочих дней предоставить оценку влияния изменений на сроки и стоимость работ.

1.4.5. Работы выполняются в помещении Исполнителя с использованием собственного оборудования.

1.4.6. Заказчик предоставляет доступ к тестовой среде банка для интеграционного тестирования.

1.5. Нормативные ссылки

При разработке системы должны быть учтены следующие нормативные документы:

1. ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем»

2. ГОСТ 19.001-77 «Общие положения»

3. ГОСТ 19.101-77 «Виды программ и программных документов»

4. ГОСТ 19.102-77 «Стадии разработки»

5. ГОСТ 19.301-79 «Программа и методика испытаний»

6. ГОСТ 19.401-78 «Текст программы. Требования к содержанию и оформлению»

7. ГОСТ 19.402-78 «Описание программы»

8. ГОСТ 19.403-78 «Ведомость держателей подлинников»

9. ГОСТ 19.404-78 «Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению»

10. ГОСТ 19.502-78 «Общее описание»

11. ГОСТ 19.503-79 «Руководство системного программиста»

12. ГОСТ 19.504-79 «Руководство программиста»

13. ГОСТ 19.505-79 «Руководство оператора»

14. ГОСТ 19.506-79 «Описание применения»

15. ГОСТ 19.508-79 «Руководство по техническому обслуживанию»

16. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

17. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»

18. Приказ ФСТЭК России от 18.02.2013 № 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»

19. Стандарты Банка России: СТО БР ИББС-1.0-2014, СТО БР ИББС-1.1-2014

20. Политика информационной безопасности ПАО «СберБанк»

21. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010 «Информационная технология. Процессы жизненного цикла программных средств»

1.6. Термины и определения

1. Система электронных очередей (СЭО) — автоматизированная система управления потоками посетителей в отделениях банка.

2. Клиент — физическое или юридическое лицо, обратившееся в отделение банка за получением услуг.

3. Талон — электронный или бумажный документ, содержащий уникальный номер, информацию об услуге и приблизительное время ожидания.

4. Оператор — сотрудник банка, осуществляющий обслуживание клиентов через автоматизированное рабочее место.

5. Окно обслуживания — физическое или логическое место, где оператор оказывает услуги клиентам.

6. Табло — электронное средство отображения информации для клиентов о текущем состоянии очереди.

7. Терминал самообслуживания — устройство для самостоятельной регистрации клиентов в очереди.

8. Модуль — логически завершенная часть программного обеспечения, выполняющая определенную функцию.

9. Администратор системы — сотрудник банка, имеющий права на настройку и управление системой.

10. Интеграция — процесс обеспечения взаимодействия СЭО с другими информационными системами банка.

11. API (Application Programming Interface) — интерфейс программирования приложений для взаимодействия с системой.

12. СУБД — система управления базами данных.

13. MTBF (Mean Time Between Failures) — среднее время наработки на отказ.

14. MTTR (Mean Time To Repair) — среднее время восстановления после отказа.

15. SLA (Service Level Agreement) — соглашение об уровне обслуживания.

16. UI (User Interface) — пользовательский интерфейс.

17. UX (User Experience) — пользовательский опыт.

18. RBAC (Role-Based Access Control) — ролевая модель управления доступом.

19. Критический сбой — отказ системы, приводящий к полной остановке обслуживания клиентов.

20. Пилотное внедрение — опытная эксплуатация системы в ограниченном количестве отделений.

1.7. Общие положения по внесению изменений

1.7.1. Процедура внесения изменений в ТЗ:

1. Инициатор изменений направляет официальный запрос с обоснованием необходимости изменений.

1. В течение 3 рабочих дней формируется рабочая группа для рассмотрения запроса.

1. Рабочая группа в течение 5 рабочих дней проводит анализ влияния изменений.

1. Результаты анализа оформляются протоколом совещания.

1. При положительном решении разрабатывается проект Дополнительного соглашения.

1. Дополнительное соглашение подписывается обеими сторонами.

1. Изменения вступают в силу с даты подписания Дополнительного соглашения.

1.7.2. Ограничения на внесение изменений:

- Не допускаются изменения, увеличивающие объем работ более чем на 30%.

- Не допускаются изменения, затрагивающие уже реализованные модули без технико-экономического обоснования.

- Изменения в требованиях к безопасности не обсуждаются и принимаются безусловно.

1.7.3. Учет изменений:

- Все изменения регистрируются в Журнале изменений.

- Каждому изменению присваивается уникальный идентификатор.

- Поддерживается история изменений с указанием версий документа.

2. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

2.1. Цель разработки

2.1.1. Основная цель: Создание универсальной, масштабируемой и отказоустойчивой системы электронных очередей для повышения качества обслуживания клиентов отделений ПАО «СберБанк».

2.1.2. Стратегические цели:

- Повышение конкурентоспособности банка за счет современных технологий обслуживания.

- Создание единого стандарта обслуживания во всех отделениях.

- Формирование цифрового имиджа банка как технологически продвинутой организации.

- Сбор данных для анализа поведения клиентов и оптимизации бизнес-процессов.

2.1.3. Тактические цели:

- Снижение субъективного фактора при распределении клиентов.

- Оптимизация нагрузки на сотрудников отделений.

- Уменьшение времени простоя операторов.

- Повышение точности прогнозирования загруженности отделений.

2.2. Область применения

2.2.1. Географический охват:

- Первоначально: 3 пилотных отделения в Москве.

- Первый этап внедрения: 50 отделений в городах-миллионниках.

- Полное внедрение: все отделения банка на территории РФ (более 14 000 точек).

2.2.2. Типы отделений:

- Центральные отделения (полный спектр услуг).

- Филиалы (ограниченный спектр услуг).

- Операционные офисы.

- Отделения в торговых центрах.

- Мобильные отделения.

2.2.3. Временные характеристики:

- Круглосуточная работа терминалов самообслуживания.

- Работа в часы работы отделений (обычно с 9:00 до 20:00).

- Возможность работы в праздничные и выходные дни.

2.3. Целевая аудитория

2.3.1. Первичные пользователи (непосредственные):

Клиенты банка,  Неограничено,  Получение талона, отслеживание очереди  От 1 раза в месяц до ежедневно

Операторы,  3-10 на отделение,  Вызов клиентов, управление статусом  Ежедневно, постоянно

Администраторы,  1-2 на отделение,  Настройка системы, отчетность  Ежедневно, периодически

2.3.2. Вторичные пользователи (опосредованные):

- Руководители отделений (аналитика, мониторинг).

- Региональные менеджеры (сравнительный анализ отделений).

- Сотрудники центрального офиса (планирование, развитие сети).

- IT-специалисты банка (техническая поддержка, интеграция).

2.3.3. Особые категории пользователей:

- Люди с ограниченными возможностями здоровья.

- Пенсионеры (требуется упрощенный интерфейс).

- Иностранные граждане (многоязычный интерфейс).

- VIP-клиенты (приоритетное обслуживание).

2.4. Ожидаемые результаты внедрения

2.4.1. Количественные показатели:

Среднее время ожидания  15 минут  10 минут  -33%

Максимальное время ожидания  45 минут  25 минут  -44%

Коэффициент загрузки операторов  65%  85%  +31%

Количество обслуженных клиентов в час  20  28  +40%

Процент недовольных клиентов  12%  5%  -58%

Время регистрации  2 минуты  30 секунд  -75%

2.4.2. Качественные результаты:

- Повышение удовлетворенности клиентов.

- Улучшение условий труда сотрудников.

- Стандартизация процесса обслуживания.

- Снижение конфликтных ситуаций.

- Улучшение имиджа банка.

2.4.3. Экономический эффект:

- Сокращение затрат на обслуживание на 15%.

- Увеличение пропускной способности отделений.

- Снижение потерь от упущенных клиентов.

- Оптимизация штатного расписания.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ ИЛИ ПРОГРАММНОМУ ИЗДЕЛИЮ

3.1. Требования к функциональным характеристикам

3.1.1. Общие требования к функциям ПО

Архитектурные требования:

- Микросервисная архитектура с четким разделением ответственности.

- RESTful API для межмодульного взаимодействия.

- Event-driven архитектура для обработки событий в реальном времени.

- Поддержка горизонтального масштабирования.

Принципы разработки:

- SOLID принципы проектирования.

- Паттерны проектирования: MVC, Repository, Factory, Observer.

- Принцип наименьших привилегий при проектировании прав доступа.

- DRY (Don't Repeat Yourself) и KISS (Keep It Simple, Stupid).

3.1.2. Требования к функциям ПО

Детальная спецификация модулей:

1. Модуль администратора:

- Управление услугами:

* Создание, редактирование, удаление услуг.

* Настройка категорий услуг.

* Определение времени обслуживания для каждой услуги.

* Настройка приоритетов услуг.

- Управление окнами:

* Создание и конфигурация окон обслуживания.

* Привязка операторов к окнам.

* Настройка расписания работы окон.

* Управление статусами окон (работает, перерыв, закрыто).

- Управление операторами:

* Регистрация новых операторов.

* Назначение прав доступа.

* Настройка специализации (какие услуги может оказывать).

* Ведение истории работы оператора.

- Отчетность:

* 15 видов стандартных отчетов.

* Настраиваемые пользовательские отчеты.

* Экспорт в PDF, Excel, CSV.

* Визуализация данных (графики, диаграммы).

- Системные настройки:

* Настройка параметров табло.

* Управление звуковыми оповещениями.

* Конфигурация интеграций.

* Резервное копирование и восстановление.

2. Модуль оператора:

- Основной интерфейс:

* Отображение текущего клиента.

* Список ожидающих клиентов.

* Информация о выбранном клиенте.

* Таймер обслуживания.

- Управление очередью:

* Вызов следующего клиента.

* Повторный вызов клиента.

* Перевод клиента к другому оператору.

* Помещение клиента в отложенные.

- Статусы работы:

* "Свободен" - готов к приему.

* "Занят" - обслуживает клиента.

* "Перерыв" - временно недоступен.

* "Обед" - длительный перерыв.

* "Закрыто" - не работает.

- Дополнительные функции:

* Быстрые заметки по клиенту.

* Оценка сложности услуги.

* Статистика личной эффективности.

* Интеграция со сканером документов.

3. Модуль терминала самообслуживания:

- Регистрация клиента:

* Выбор типа клиента (физическое/юридическое лицо).

* Выбор услуги из иерархического меню.

* Ввод номера телефона (опционально).

* Выбор языка интерфейса.

- Формы выдачи талона:

* Печать бумажного талона.

* Отправка SMS с номером очереди.

* Отправка талона в мобильное приложение.

* Голосовое озвучивание номера.

- Специальные возможности:

* Режим высокой контрастности.

* Увеличенный шрифт.

* Голосовое сопровождение.

* Поддержка сенсорного ввода и клавиатуры.

- Информационные функции:

* Текущее время ожидания.

* Количество людей в очереди.

* Рекламные сообщения.

* Информация об акциях банка.

4. Модуль централизованного управления:

- Мониторинг в реальном времени:

* Карта отделений с индикацией загруженности.

* Тепловая карта активности.

* Тревожные уведомления (длинные очереди, неработающие терминалы).

* Онлайн-чат с администраторами отделений.

- Аналитика и отчетность:

* Сравнительный анализ отделений.

* Прогнозирование загруженности.

* Анализ сезонности и пиковых нагрузок.

* Рекомендации по оптимизации.

- Управление конфигурациями:

* Централизованное обновление настроек.

* Распространение шаблонов конфигураций.

* Управление версиями ПО.

* Удаленная диагностика.

5. Модуль мобильного приложения:

- Для клиентов:

* Предварительная запись в очередь.

* Отслеживание своей позиции.

* Получение уведомлений.

* Просмотр истории посещений.

- Для сотрудников:

* Удаленный мониторинг очереди.

* Получение уведомлений о проблемах.

* Быстрый доступ к отчетам.

3.1.3. Сценарии использования

Основные сценарии:

1. Сценарий 1: Регистрация нового клиента

- Актор: Клиент

- Предусловия: Клиент находится в отделении банка

- Основной поток:

1. Клиент подходит к терминалу самообслуживания

2. Выбирает язык интерфейса

3. Выбирает категорию услуги

4. Выбирает конкретную услугу

5. Вводит номер телефона (опционально)

6. Получает талон с номером очереди

7. Система автоматически распределяет клиента в очередь

- Постусловия: Клиент зарегистрирован в системе

2. Сценарий 2: Обслуживание клиента оператором

- Актор: Оператор

- Предусловия: Оператор авторизован в системе

- Основной поток:

1. Оператор нажимает кнопку "Следующий клиент"

2. Система определяет наиболее подходящего клиента

3. На табло отображается номер клиента и номер окна

4. Звуковое оповещение приглашает клиента

5. Оператор подтверждает начало обслуживания

6. По окончании обслуживания оператор закрывает сессию

- Постусловия: Клиент обслужен, статистика обновлена

Всего должно быть разработано не менее 50 детальных сценариев использования.

3.2. Требования к надежности

Общие показатели надежности:

- Доступность системы: 99.5% в рабочее время

- Время наработки на отказ (MTBF): не менее 10 000 часов

- Время восстановления (MTTR): не более 15 минут для критических сбоев

Меры обеспечения надежности:

1. Резервирование оборудования:

- Двухконтурное питание серверов

- RAID-массивы для хранения данных

- Дублирование сетевых каналов

2. Резервное копирование:

- Полное резервное копирование: ежедневно в 02:00

- Инкрементальное копирование: каждый час

- Хранение резервных копий: 90 дней локально, 365 дней в облаке

3. Мониторинг и оповещение:

- Мониторинг доступности всех компонентов

- Автоматическое оповещение при сбоях

- Эскалация инцидентов по времени без реакции

4. Процедуры восстановления:

- Автоматическое переключение на резервный сервер

- Восстановление из резервной копии за 30 минут

- Процедура отката изменений при неудачных обновлениях

3.3. Требования к составу и параметрам технических средств

Серверное оборудование:

Процессор  2 x Intel Xeon Silver 4310  2 x Intel Xeon Silver 4310  24 ядра, 2.1 ГГц

Оперативная память  128 ГБ DDR4  128 ГБ DDR4  ECC, 3200 МГц

Дисковая подсистема  4 x 1.92 ТБ SSD  4 x 1.92 ТБ SSD  RAID 10, NVMe

Сетевая карта  2 x 10 GbE  2 x 10 GbE  SFP+

Блок питания  2 x 1600W  2 x 1600W  Hot-plug, резервирование

Клиентское оборудование:

1. Терминалы самообслуживания:

- Сенсорный экран: 21.5", Full HD, мультитач

- Процессор: Intel Core i5

- Память: 8 ГБ DDR4

- Накопитель: 256 ГБ SSD

- Принтер: термопринтер, скорость 150 мм/с

- Сканер: 2D сканер штрих-кодов

- Защита: антивандальный корпус, защитное стекло

2. Рабочие места операторов:

- Монитор: 24", Full HD

- Компьютер: Intel Core i3, 8 ГБ RAM, 256 ГБ SSD

- Сканер документов: автоматический, двусторонний

- Идентификация: смарт-карта или биометрия

3. Табло отображения:

- Тип: LED панель

- Размер: 55 дюймов

- Разрешение: 3840x2160 (4K)

- Яркость: 1500 кд/м²

- Угол обзора: 178°

- Интерфейс: HDMI, Ethernet

Сетевая инфраструктура:

- Пропускная способность: не менее 100 Мбит/с на отделение

- Задержка: не более 50 мс до центрального сервера

- QoS: приоритезация трафика СЭО

- Брандмауэр: разделение на сегменты сети

3.4. Требования к информационной и программной совместимости

Стек технологий:

Бэкенд  Python  3.10+  Основной язык разработки

Фреймворк  Django  4.2+  Веб-фреймворк

Брокер сообщений  RabbitMQ  3.12+  Очереди сообщений

Кэширование  Redis  7.0+  Сессии и кэш

База данных  PostgreSQL  15+  Основное хранение данных

Фронтенд  React  18+  Пользовательский интерфейс

Стили  Sass  1.65+  Препроцессор CSS

Сборка  Webpack  5.88+  Сборка фронтенда

Контейнеризация  Docker  24.0+  Развертывание

Оркестрация  Docker Compose  2.23+  Управление контейнерами

Интеграции:

1. С Active Directory:

- Аутентификация сотрудников

- Синхронизация организационной структуры

- Автоматическая блокировка уволенных сотрудников

2. С CRM банка:

- Получение информации о клиентах

- Отправка истории посещений

- Интеграция с программами лояльности

3. С банковскими системами:

- Получение списка услуг

- Проверка статуса счетов

- Интеграция с системами документооборота

4. Внешние сервисы:

- SMS-рассылка (SMSC, Twilio)

- Email-рассылка (SMTP, API почтовых сервисов)

- Погодные данные (для анализа посещаемости)

Совместимость с браузерами:

- Chrome: версии 90 и выше

- Firefox: версии 88 и выше

- Safari: версии 14 и выше

- Edge: версии 90 и выше

3.5. Требования к безопасности

Общие принципы безопасности:

- Defense in depth (глубокоэшелонированная защита)

- Principle of least privilege (принцип наименьших привилегий)

- Security by design (безопасность на этапе проектирования)

- Regular security audits (регулярные аудиты безопасности)

Конкретные требования:

1. Аутентификация:

- Многофакторная аутентификация для администраторов

- Session timeout: 15 минут неактивности

- Блокировка после 5 неудачных попыток входа

- Политика сложности паролей: минимум 12 символов, заглавные/строчные, цифры, спецсимволы

2. Авторизация:

- RBAC (Role-Based Access Control) с 5 уровнями доступа

- Разделение обязанностей (SoD)

- Мандатное управление доступом для критических операций

- Подробное логирование всех действий

3. Шифрование:

- TLS 1.3 для передачи данных

- AES-256 для шифрования данных в хранилище

- Хранение паролей: алгоритм bcrypt с salt

- Шифрование резервных копий

4. Защита от атак:

- WAF (Web Application Firewall)

- Защита от SQL-инъекций

- Защита от XSS (Cross-Site Scripting)

- Защита от CSRF (Cross-Site Request Forgery)

- Защита от DoS/DDoS атак

5. Соответствие нормативным требованиям:

- ФЗ-152 "О персональных данных" (уровень защищенности УЗ-2)

- PCI DSS для обработки платежных данных

- ГОСТ Р 57580.1-2017 по безопасности информации

- Внутренние стандарты безопасности СберБанка

3.6. Требования к эргономике и интерфейсу

Общие принципы дизайна:

- Соответствие гайдлайнам SberDesign System

- Mobile-first подход (адаптивность)

- Accessibility (доступность для людей с ограниченными возможностями)

- Consistent design (единообразие интерфейса)

Конкретные требования:

1. Для терминалов самообслуживания:

- Размер элементов: не менее 44x44 пикселей

- Контрастность: не менее 4.5:1

- Шрифты: без засечек, минимальный размер 16pt

- Цветовая схема: высококонтрастный режим

- Время отклика: не более 0.5 секунды

2. Для рабочего места оператора:

- Максимум 3 клика до любой функции

- Горячие клавиши для частых операций

- Визуальные подсказки и тултипы

- Подсветка активных элементов

3. Для табло:

- Читаемость с расстояния 20 метров

- Автоматическая регулировка яркости

- Чередование информации (очередь, реклама, информация)

- Поддержка разных шаблонов отображения

4. Accessibility (доступность):

- Поддержка screen readers

- Управление с клавиатуры

- Субтитры для звуковых сообщений

- Альтернативные тексты для изображений

Цветовая палитра (основная):

- Основной цвет: 21A038 (зеленый Сбера)

- Фон: FFFFFF

- Текст: 333333

- Акцент: FF6B35

- Ошибка: D32F2F

- Успех: 4CAF50

3.7. Требования к масштабируемости

Горизонтальное масштабирование:

- Поддержка кластеризации серверов приложений

- Шардирование базы данных

- Балансировка нагрузки между серверами

- Географическая распределенность

Вертикальное масштабирование:

- Возможность увеличения ресурсов серверов

- Поддержка виртуализации

- Миграция на более мощное оборудование без простоя

Пределы масштабирования:

- Максимальное количество отделений: 20 000

- Максимальное количество одновременных пользователей: 100 000

- Максимальное количество транзакций в секунду: 1 000

- Максимальный объем данных: 100 ТБ

3.8. Требования к производительности

Критические показатели производительности:

1. Время отклика:

- Загрузка страницы: не более 3 секунд

- Поиск клиента: не более 1 секунды

- Формирование отчета: не более 10 секунд

- Регистрация клиента: не более 2 секунд

2. Пропускная способность:

- Терминалы: 1000 регистраций в час

- Операторы: 200 вызовов в час

- API: 500 запросов в секунду

- База данных: 1000 транзакций в секунду

3. Нагрузочные тесты:

- Пиковая нагрузка: 150% от номинальной

- Продолжительность теста: 24 часа

- Допустимая деградация: не более 20%

- Время восстановления после нагрузки: не более 5 минут

Метрики мониторинга:

- CPU utilization: не более 70%

- Memory usage: не более 80%

- Disk I/O latency: не более 10 мс

- Network latency: не более 50 мс

- Database connection pool: не более 80% занято

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

4.1. Перечень обязательной документации

4.1.1. Основная проектная документация:

1. Техническое задание (настоящий документ)

- Объем: не менее 50 страниц

- Формат: PDF, DOCX

- Язык: русский

- Срок разработки: до 30.10.2025

2. Технический проект

- Раздел 1: Архитектура системы

* Блок-схема высокого уровня

* Диаграмма компонентов

* Схема взаимодействия модулей

- Раздел 2: Проект базы данных

* ER-диаграмма

* Описание таблиц, индексов, представлений

* Миграционные скрипты

- Раздел 3: API спецификация

* OpenAPI 3.0 спецификация

* Примеры запросов/ответов

* Коды ошибок

- Раздел 4: Проект интерфейсов

* Wireframes всех экранов

* User flow диаграммы

* Прототипы взаимодействия

- Объем: не менее 100 страниц

- Срок разработки: до 15.12.2025

3. Рабочий проект

- Исходный код с комментариями

- Конфигурационные файлы

- Скрипты развертывания

- Тестовые данные

- Срок разработки: поэтапно, по мере разработки модулей

4.1.2. Эксплуатационная документация:

4. Руководство системного программиста (ГОСТ 19.503-79)

- Глава 1: Общие сведения о программе

- Глава 2: Структура программы

- Глава 3: Настройка программы

- Глава 4: Проверка программы

- Глава 5: Дополнительные возможности

- Глава 6: Сообщения системному программисту

- Объем: 40-60 страниц

5. Руководство программиста (ГОСТ 19.504-79)

- Глава 1: Назначение и условия применения

- Глава 2: Характеристики программы

- Глава 3: Обращение к программе

- Глава 4: Входные и выходные данные

- Глава 5: Сообщения программисту

- Объем: 30-50 страниц

6. Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79)

- Часть A: Для администраторов

* Установка и настройка системы

* Управление пользователями

* Генерация отчетов

* Решение проблем

- Часть B: Для операторов

* Ежедневные операции

* Работа с интерфейсом

* Обработка исключительных ситуаций

- Часть C: Для клиентов

* Использование терминала

* Понимание табло

* Частые вопросы

- Объем: 50-70 страниц

7. Описание применения (ГОСТ 19.506-79)

- Примеры использования системы

- Сценарии работы в различных условиях

- Интеграция с бизнес-процессами банка

- Объем: 20-30 страниц

8. Руководство по техническому обслуживанию (ГОСТ 19.508-79)

- Профилактическое обслуживание

- Диагностика неисправностей

- Ремонт и восстановление

- Замена компонентов

- Объем: 25-35 страниц

4.1.3. Специальная документация:

9. Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79)

- План тестирования

- Тест-кейсы (не менее 500)

- Протоколы испытаний

- Отчеты о дефектах

- Критерии приемки

- Объем: 80-100 страниц

10. Руководство по безопасности

- Политики безопасности

- Процедуры аутентификации и авторизации

- Шифрование данных

- Резервное копирование

- Реагирование на инциденты

- Объем: 40-60 страниц

11. Паспорт программного средства

- Основные характеристики

- Системные требования

- Информация о разработчике

- Гарантийные обязательства

- Контактная информация

- Объем: 5-10 страниц

12. Руководство по интеграции

- API документация

- Примеры интеграции

- Тестирование интеграций

- Устранение неполадок

- Объем: 30-50 страниц

4.1.4. Дополнительная документация:

13. Методические рекомендации по внедрению

- Поэтапный план внедрения

- Обучение персонала

- Измерение эффективности

- Пост-внедренческая поддержка

- Объем: 25-35 страниц

14. Бизнес-процессы и регламенты

- Оптимизированные бизнес-процессы

- Должностные инструкции

- Регламенты работы

- KPI и метрики

- Объем: 40-60 страниц

15. Отчетная документация

- Шаблоны отчетов

- Методика анализа данных

- Рекомендации по улучшению

- Объем: 20-30 страниц

4.2. Стандарты оформления документации

4.2.1. Общие требования:

- Все документы должны соответствовать единому стилю оформления

- Использование фирменного шаблона СберБанка

- Нумерация страниц сквозная для каждого документа

- Обязательное наличие титульного листа с указанием:

* Наименования документа

* Кода проекта

* Версии документа

* Даты составления

* ФИО и должностей составителей

* Грифов утверждения и согласования

4.2.2. Форматы представления:

Текстовые документы  DOCX  PDF, HTML

Чертежи и схемы  SVG, PDF  PNG, JPG

Диаграммы  Draw.io, Lucidchart  PDF, PNG

API спецификации  OpenAPI 3.0 (YAML)  JSON, PDF

Исходный код  Файлы в репозитории  PDF

4.2.3. Структура документов:

1. Титульный лист

2. Лист согласования

3. Лист регистрации изменений

4. Оглавление

5. Перечень терминов и сокращений

6. Введение

7. Основная часть

8. Заключение

9. Приложения

10. Список использованных источников

4.2.4. Требования к содержанию:

- Ясность и однозначность формулировок

- Полнота охвата темы

- Логическая структурированность

- Практическая направленность

- Актуальность информации

- Отсутствие противоречий между документами

4.2.5. Контроль версий:

- Система контроля версий: Git

- Репозиторий: GitLab СберБанка

- Схема именования версий: SemVer (MAJOR.MINOR.PATCH)

- Правила коммитов: Conventional Commits

- Ветвление: Git Flow

- Каждый документ должен иметь историю изменений

4.3. Сроки и порядок передачи документации

4.3.1. передача документации:

После этапа анализа  Техническое задание (версия 1.0)  30.10.2025  Электронно, с ЭЦП

После проектирования  Технический проект  15.12.2025  Электронно + 1 бумажный экземпляр

После разработки каждого модуля  Руководства по модулям  По графику  Электронно в GitLab

После интеграционного тестирования  Программа и методика испытаний  20.03.2026  Электронно с результатами тестов

После pilot-внедрения  Вся эксплуатационная документация  10.04.2026  Полный комплект в электронном виде

При финальной сдаче  Полный комплект документации  13.04.2026  Электронно + 2 бумажных комплекта

4.3.2. Процедура передачи:

1. Уведомление Заказчика о готовности документации

2. Проверка документации Исполнителем на соответствие требованиям

3. Передача демо-версии документации для предварительного ознакомления

4. Получение замечаний от Заказчика (срок - 5 рабочих дней)

5. Устранение замечаний Исполнителем

6. Повторная передача исправленной версии

7. Подписание Акта приема-передачи документации

8. Размещение документации в защищенном репозитории Заказчика

4.3.3. Критерии приемки документации:

- Полнота (все требуемые документы представлены)

- Качество (отсутствие ошибок, понятность изложения)

- Соответствие стандартам (ГОСТ, внутренние стандарты банка)

- Практическая применимость (документы можно использовать для работы)

- Актуальность (соответствие текущей версии ПО)

4.3.4. Ответственность за документацию:

- Главный ответственный: Исполнитель

- Контроль качества: отдел технического контроля Исполнителя

- Приемка: рабочая группа Заказчика

- Хранение: архив Заказчика и Исполнителя

- Актуализация: Исполнитель в течение гарантийного периода

4.3.5. Порядок внесения изменений в документацию:

1. Идентификация необходимости изменений

2. Создание задачи в системе отслеживания

3. Внесение изменений в документы

4. Рецензирование изменений

5. Обновление версий документов

6. Уведомление всех заинтересованных сторон

7. Обновление документов у Заказчика

5. ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ И СДАЧИ РАБОТ

5.1. Стадии разработки

5.1.1. Стадия 1: Подготовительные работы (10 дней)

- Создание рабочей группы

- Настройка инфраструктуры разработки

- Установка инструментов и средств разработки

- Настройка систем контроля версий и отслеживания задач

- Проведение kick-off встречи

- Результат: Готовность к началу разработки

5.1.2. Стадия 2: Анализ требований и проектирование (20 дней)

- Детальный анализ бизнес-требований

- Исследование существующих решений

- Проектирование архитектуры

- Создание прототипов интерфейсов

- Разработка технического задания

- Результат: Утвержденное ТЗ и архитектурный проект

5.1.3. Стадия 3: Проектирование (45 дней)

- Детальное проектирование компонентов

- Разработка схем базы данных

- Проектирование API

- Создание дизайн-макетов

- Планирование тестирования

- Результат: Полный технический проект

5.1.4. Стадия 4: Разработка (75 дней)

- Фаза 4.1: Бэкенд разработка (30 дней)

* Разработка ядра системы

* Реализация бизнес-логики

* Создание API

* Интеграция с внешними системами

- Фаза 4.2: Фронтенд разработка (30 дней)

* Разработка интерфейсов

* Адаптивная верстка

* Реализация клиентской логики

* Тестирование интерфейсов

- Фаза 4.3: Интеграция и доработки (15 дней)

* Интеграция компонентов

* Исправление ошибок

* Оптимизация производительности

* Подготовка к тестированию

- Результат: Рабочая версия системы

5.1.5. Стадия 5: Тестирование (20 дней)

- Фаза 5.1: Модульное тестирование (5 дней)

* Тестирование отдельных модулей

* Проверка корректности работы

* Исправление выявленных ошибок

- Фаза 5.2: Интеграционное тестирование (5 дней)

* Тестирование взаимодействия модулей

* Проверка интеграций

* Нагрузочное тестирование

- Фаза 5.3: Системное тестирование (5 дней)

* Тестирование системы в целом

* Проверка соответствия требованиям

* Тестирование безопасности

- Фаза 5.4: Приемочное тестирование (5 дней)

* Тестирование Заказчиком

* Проверка в условиях, приближенных к реальным

* Формирование отчета о тестировании

- Результат: Протестированная и готовая к внедрению система

5.1.6. Стадия 6: Pilot-внедрение (21 день)

- Установка системы в тестовом отделении

- Обучение персонала

- Эксплуатация в тестовом режиме

- Сбор обратной связи

- Доработка системы

- Результат: Готовая к промышленной эксплуатации система

5.1.7. Стадия 7: Сдача работ (3 дня)

- Финальная проверка системы

- Подготовка итоговой документации

- Подписание актов сдачи-приемки

- Передача прав на использование

- Результат: Завершенный проект

5.2. План-график выполнения работ

5.2.3. Вехи проекта:

Веха  Дата  Событие  Критерии завершения

M1  10.10.2025  Завершение подготовки  Инфраструктура готова

M2  30.10.2025  Утверждение ТЗ  ТЗ подписано Заказчиком

M3  15.12.2025  Завершение проектирования  Технический проект утвержден

M4  28.02.2026  Завершение разработки  Все модули реализованы

M5  20.03.2026  Завершение тестирования  Отчет о тестировании утвержден

M6  10.04.2026  Завершение pilot-внедрения  Система работает в тестовом отделении

M7  13.04.2026  Финальная сдача  Все акты подписаны

5.2.4. Распределение ресурсов:

Роль  Количество  Занятость  Период работы

--

Project Manager  1  100%  Весь проект

Business Analyst  1  100%  Этапы 1-3

System Architect  1  100%  Этапы 2-5

Backend Developer  2  100%  Этапы 3-4

Frontend Developer  2  100%  Этапы 3-4

DevOps Engineer  1  50%  Этапы 1,4,5

QA Engineer  1  100%  Этапы 4-5

Technical Writer  1  80%  Весь проект

5.3. Порядок сдачи-приемки работ

5.3.1. Общие принципы:

- Поэтапная сдача-приемка работ

- Прозрачность критериев приемки

- Документальное оформление всех этапов

- Участие всех заинтересованных сторон

5.3.2. Процедура сдачи-приемки:

Шаг 1: Уведомление о готовности

- Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности этапа

- Предоставляется демонстрация результатов

- Передается промежуточная документация

Шаг 2: Проверка Заказчиком

- Формирование комиссии по приемке

- Проведение проверки в течение 5 рабочих дней

- Тестирование функциональности

- Проверка документации

Шаг 3: Составление протокола разногласий

- При наличии замечаний составляется протокол

- Указываются конкретные недостатки

- Устанавливаются сроки устранения

Шаг 4: Устранение замечаний

- Исполнитель устраняет замечания

- Уведомляет Заказчика об устранении

- Предоставляет исправленную версию

Шаг 5: Подписание акта

- При отсутствии замечаний подписывается акт

- Акт является основанием для оплаты этапа

- К акту прикладываются результаты работ

5.3.3. Документы сдачи-приемки:

1. Акт сдачи-приемки работ (форма КС-2)

2. Справка о стоимости выполненных работ (форма КС-3)

3. Протокол испытаний

4. Отчет о выполнении работ

5. Документация по этапу

5.3.4. Критерии приемки каждого этапа:

Этап 1: Подготовительные работы

-Создана рабочая группа

-Настроена инфраструктура

-Проведена kick-off встреча

-Утвержден план работ

Этап 2: Анализ и проектирование

-Утвержденное техническое задание

-Архитектурный проект

-Прототипы интерфейсов

-План тестирования

Этап 3: Проектирование

-Полный технический проект

-Схемы базы данных

-API спецификация

-Дизайн-макеты

Этап 4: Разработка

-Рабочий код всех модулей

-Проходящие модульные тесты

-Документированный код

-Установочные пакеты

Этап 5: Тестирование

-Отчет о тестировании

-Исправленные ошибки

-Результаты нагрузочного тестирования

-Заключение о готовности

Этап 6: Pilot-внедрение

-Работающая система в тестовом отделении

-Обученный персонал

-Обратная связь от пользователей

-Отчет о pilot-внедрении

Этап 7: Финальная сдача

-Полный комплект документации

-Исходный код системы

-Подписанные акты

-Обучение ключевых пользователей

5.4. Критерии приемки

5.4.1. Функциональные критерии:

- Выполнение 100% требований, указанных в ТЗ

- Корректная работа всех модулей системы

- Соответствие поведения системы сценариям использования

- Отсутствие критических функциональных дефектов

5.4.2. Технические критерии:

- Соответствие требованиям производительности

- Выполнение требований надежности

- Соответствие требованиям безопасности

- Корректная работа интеграций

5.4.3. Качественные критерии:

- Удобство использования (оценка по шкале SUS не менее 80 баллов)

- Качество кода (coverage тестами не менее 80%)

- Полнота документации

- Соответствие стандартам разработки

5.4.4. Бизнес-критерии:

- Достижение целей проекта

- Соответствие ожиданиям Заказчика

- Готовность к промышленной эксплуатации

- Экономическая эффективность

5.4.5. Количественные критерии приемки:

Критерий  Минимальное значение  Целевое значение  Метод проверки

--

Функциональная полнота  95%  100%  Проверка тест-кейсов

Производительность  80% от целевых значений  100%  Нагрузочное тестирование

Надежность  MTBF ≥ 5000 часов  MTBF ≥ 10000 часов  Длительное тестирование

Безопасность  Отсутствие критических уязвимостей  Соответствие всем требованиям  Security audit

Удобство использования  SUS ≥ 70  SUS ≥ 85  User testing

Качество кода  Test coverage ≥ 70%  Test coverage ≥ 85%  Анализ кода

Документация  Полнота ≥ 90%  Полнота 100%  Проверка документации

5.4.6. Процедура приемки:

1. Предварительная приемка:

- Проводится Исполнителем

- Проверяется соответствие внутренним стандартам

- Устраняются очевидные недостатки

2. Формальная приемка:

- Проводится Заказчиком

- Проверяется по утвержденным критериям

- Составляется акт приемки или протокол разногласий

3. Финальная приемка:

- Проводится приемочной комиссией

- Принимается решение о приемке системы

- Подписываются итоговые документы

5.4.7. Документы для приемки:

1. Акт приемки работ

2. Протокол испытаний

3. Отчет о тестировании

4. Заключение о безопасности

5. Документация на систему

6. Гарантийные обязательства

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПОДДЕРЖКА

6.1. Срок гарантийного обслуживания

6.1.1. Гарантийный период:

- Начало: с даты подписания Акта приемки-сдачи работ

- Продолжительность: 12 календарных месяцев

- Окончание: через 12 месяцев после начала

6.1.2. Гарантийные обязательства:

1. На программное обеспечение:

- Исправление ошибок, обнаруженных в течение гарантийного периода

- Обновления для исправления критических уязвимостей безопасности

- Консультационная поддержка по использованию системы

- Обновление документации при изменении функционала

2. На работы и услуги:

- Бесплатное устранение недостатков, возникших по вине Исполнителя

- Повторное выполнение работ, если они выполнены с нарушением требований

- Обучение персонала в случае изменений в системе

6.1.3. Ограничения гарантии:

- Не распространяется на проблемы, вызванные:

* Неправильной эксплуатацией системы

* Изменениями, внесенными третьими лицами

* Аппаратными сбоями оборудования Заказчика

* Действиями вирусов или вредоносного ПО

* Форс-мажорными обстоятельствами

6.1.4. Процедура обращения по гарантии:

1. Заказчик регистрирует обращение в системе поддержки

2. Исполнитель подтверждает получение обращения в течение 2 часов

3. Проводится диагностика проблемы

4. Определяется категория проблемы

5. Устанавливаются сроки решения

6. Проблема решается в установленные сроки

7. Заказчик подтверждает решение проблемы

6.2. Условия технической поддержки

6.2.1. Уровни поддержки:

Уровень 1: Базовая поддержка (включена в гарантию)

- Консультации по использованию системы

- Помощь в настройке параметров

- Консультации по документации

- Время реакции: 4 рабочих часа

- Время решения: 24 часа для некритических проблем

Уровень 2: Расширенная поддержка (опционально)

- Помощь в интеграции с другими системами

- Консультации по оптимизации производительности

- Помощь в настройке отчетности

- Время реакции: 2 рабочих часа

- Время решения: 8 часов

Уровень 3: Премиум поддержка (опционально)

- Круглосуточная поддержка 24/7

- Выделенный инженер поддержки

- Приоритетное решение проблем

- Время реакции: 30 минут

- Время решения: 4 часа для критических проблем

6.2.2. Каналы поддержки:

1. Телефонная поддержка:

- Горячая линия: +7 (800) 123-45-67

- Часы работы: с 9:00 до 18:00 по московскому времени

- Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни

2. Электронная почта:

- Основной адрес: support@queueflow.ru

- Резервный адрес: support-queueflow@sberbank.ru

- Время ответа: в течение 4 рабочих часов

3. Система отслеживания заявок:

- Web-интерфейс: https://support.queueflow.ru

- Мобильное приложение для iOS и Android

- Интеграция с чат-ботами

4. Удаленный доступ:

- TeamViewer для удаленной диагностики

- VPN доступ для глубокой диагностики

- Сеансы удаленной поддержки по запросу

6.2.3. SLA (Service Level Agreement):

Параметр  Уровень 1  Уровень 2  Уровень 3

-

Доступность поддержки  95%  99%  99.9%

Время реакции  4 часа  2 часа  30 минут

Время решения (критические)  24 часа  8 часов  4 часа

Время решения (средние)  48 часов  24 часа  8 часов

Время решения (низкие)  5 дней  3 дня  1 день

Отчетность  Ежемесячно  Еженедельно  Ежедневно

Стоимость  Включено  100 000 руб./мес  250 000 руб./мес

6.2.4. Эскалация проблем:

1. Уровень 1: Инженер поддержки

2. Уровень 2: Старший инженер поддержки

3. Уровень 3: Руководитель отдела поддержки

4. Уровень 4: Технический директор

5. Уровень 5: Руководство компании

6.3. Порядок устранения недостатков

6.3.1. Классификация недостатков:

Категория A: Критические недостатки

- Полная неработоспособность системы

- Потеря или порча данных

- Уязвимости безопасности

- Время реакции: 30 минут

- Время устранения: 4 часа

Категория B: Серьезные недостатки

- Частичная неработоспособность

- Значительное снижение производительности

- Ошибки в критическом функционале

- Время реакции: 2 часа

- Время устранения: 8 часов

Категория C: Средние недостатки

- Ошибки в некритическом функционале

- Незначительные проблемы с интерфейсом

- Ошибки в отчетности

- Время реакции: 4 часа

- Время устранения: 24 часа

Категория D: Незначительные недостатки

- Косметические проблемы

- Опечатки в интерфейсе

- Незначительные улучшения

- Время реакции: 8 часов

- Время устранения: 5 рабочих дней

6.3.2. Процесс устранения недостатков:

Шаг 1: Регистрация недостатка

- Заказчик создает заявку в системе поддержки

- Указывается категория недостатка

- Прикладываются доказательства (скриншоты, логи)

- Описывается сценарий воспроизведения

Шаг 2: Верификация недостатка

- Исполнитель проверяет воспроизводимость

- Определяет приоритет устранения

- Оценивает время на исправление

- Уведомляет Заказчика о плане действий

Шаг 3: Устранение недостатка

- Разработка исправления

- Тестирование исправления

- Подготовка обновления

- Уведомление Заказчика о готовности

Шаг 4: Внедрение исправления

- Согласование времени внедрения

- Установка обновления

- Проверка работоспособности

- Подтверждение Заказчиком устранения недостатка

Шаг 5: Закрытие инцидента

- Обновление документации при необходимости

- Анализ причин возникновения

- Предложение мер по предотвращению

- Закрытие заявки в системе

6.3.3. Отчетность по устранению недостатков:

- Еженедельный отчет о статусе заявок

- Ежемесячный отчет об устраненных недостатках

- Статистика по времени реакции и решения

- Анализ тенденций и повторяющихся проблем

- Рекомендации по улучшению системы

6.3.4. Процедура при неисполнении обязательств:

1. При нарушении сроков устранения недостатков Исполнитель выплачивает неустойку

2. Размер неустойки: 0.1% от стоимости этапа за каждый день просрочки

3. Максимальный размер неустойки: 10% от стоимости этапа

4. При систематических нарушениях Заказчик имеет право расторгнуть договор

7. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А. Сценарии использования

А.1. Сценарий использования "Регистрация клиента через терминал"

ID: UC-001

Название: Регистрация нового клиента в системе электронной очереди

Актор: Клиент банка

Цель: Получить электронный талон для обслуживания в отделении банка

Предусловия:

1. Клиент находится в отделении банка

2. Терминал самообслуживания включен и работает в штатном режиме

3. В системе настроены услуги и категории обслуживания

Основной поток событий:

1. Клиент подходит к терминалу самообслуживания

2. Система отображает приветственный экран с выбором языка

3. Клиент выбирает язык интерфейса (русский, английский, др.)

4. Система отображает главное меню с категориями услуг

5. Клиент выбирает категорию услуги (например, "Операции с картой")

6. Система показывает список конкретных услуг в выбранной категории

7. Клиент выбирает нужную услугу (например, "Выдача карты")

8. Система запрашивает номер телефона (опционально)

9. Клиент вводит номер телефона или пропускает этот шаг

10. Система генерирует электронный талон с:

- Уникальным номером очереди

- Выбранной услугой

- Приблизительным временем ожидания

- Номерами окон, оказывающих данную услугу

11. Система предлагает способ получения талона:

a) Печать бумажного талона

b) Отправка SMS на указанный телефон

c) Отображение QR-кода для мобильного приложения

12. Клиент выбирает предпочтительный способ

13. Система выполняет выбранное действие

14. Клиент получает талон и занимает место в зале ожидания

Альтернативные потоки:

А.1.1. Клиент передумал:

1. На любом этапе клиент может нажать кнопку "Отмена"

2. Система возвращает на главный экран

3. Сценарий завершается

А.1.2. Неверный ввод:

1. Клиент вводит некорректные данные

2. Система показывает сообщение об ошибке

3. Предлагает повторить ввод

4. После 3 неудачных попыток возвращает на главный экран

А.1.3. Терминал не работает:

1. Клиент видит сообщение о неисправности терминала

2. Система предлагает обратиться к сотруднику банка

3. Сценарий завершается

Постусловия:

1. Клиент зарегистрирован в системе электронной очереди

2. Талон успешно выдан выбранным способом

3. Информация о клиенте добавлена в очередь на обслуживание

4. На табло отображается обновленная информация об очереди

Требования:

- Время выполнения сценария: не более 2 минут

- Успешность выполнения: не менее 95% попыток

- Удовлетворенность пользователя: не менее 4 из 5 баллов

Метрики:

- Среднее время регистрации: 45 секунд

- Процент успешных регистраций: 98%

- Процент использования SMS-уведомлений: 40%

- Процент использования печати: 55%

- Процент использования мобильного приложения: 5%

А.2. Сценарий использования "Обслуживание клиента оператором"

ID: UC-002

Название: Обслуживание клиента сотрудником банка

Актор: Оператор банка

Цель: Эффективно обслужить клиента, используя систему электронной очереди

Предусловия:

1. Оператор авторизован в системе на своем рабочем месте

2. Окно обслуживания активировано и готово к работе

3. В очереди есть клиенты, ожидающие обслуживания

Основной поток событий:

1. Оператор нажимает кнопку "Следующий клиент" на интерфейсе

2. Система анализирует очередь и выбирает наиболее подходящего клиента

3. Система отправляет информацию о выбранном клиенте:

- На табло в зале ожидания

- На интерфейс оператора

- Звуковое оповещение (если настроено)

4. Табло отображает:

- Номер талона клиента

- Номер окна для обслуживания

- Услугу, которую требуется оказать

5. Оператор видит на своем экране:

- Информацию о клиенте

- Историю предыдущих посещений (если есть)

- Рекомендации по обслуживанию

6. Клиент подходит к окну

7. Оператор подтверждает начало обслуживания

8. Система запускает таймер обслуживания

9. Оператор оказывает услугу клиенту

10. По завершении обслуживания оператор:

a) Отмечает услугу как выполненную

b) При необходимости добавляет комментарии

c) Указывает результат обслуживания

11. Система:

- Останавливает таймер

- Записывает время обслуживания

- Обновляет статистику оператора

- Удаляет клиента из очереди

12. Оператор готов к приему следующего клиента

Альтернативные потоки:

А.2.1. Клиент не подошел:

1. После вызова клиент не подходит в течение 2 минут

2. Система автоматически возвращает клиента в очередь

3. Клиент получает приоритет при следующем вызове

4. Оператор вызывает следующего клиента

А.2.2. Необходима консультация другого специалиста:

1. Оператор определяет, что требуется другой специалист

2. Нажимает кнопку "Перевести к специалисту"

3. Выбирает нужного специалиста из списка

4. Система перенаправляет клиента в соответствующую очередь

5. Клиент получает новый талон или сохраняет позицию

А.2.3. Сложная услуга, требующая больше времени:

1. Оператор отмечает услугу как "длительную"

2. Система корректирует время ожидания для следующих клиентов

3. При необходимости оператор может взять перерыв после обслуживания

Постусловия:

1. Клиент обслужен

2. Данные о обслуживании сохранены в системе

3. Статистика оператора обновлена

4. Очередь скорректирована

Требования:

- Среднее время обслуживания: 7-10 минут

- Максимальное время ожидания клиента после вызова: 2 минуты

- Точность определения времени ожидания: ±20%

Метрики:

- Среднее время обслуживания на оператора

- Процент клиентов, обслуженных вовремя

- Процент удовлетворенных клиентов

- Количество услуг, оказанных за смену